报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好采购评审前的准备工作。

- 报名后请按第二部分《材料基本目录》准备响应文件并将扫描件以附件形式发至邮箱（邮箱地址：nysycgb@163.com ），收到资料审核后我办会以邮件形式回复。

- 评审时间：预计将于2021年06月04日（具体时间待定）进行视频会议（“腾讯会议”平台，会议前点击我院发送的链接，选择小程序入会）。

四、联系方式

联系人：胡老师

联系电话：020-62784734

邮箱地址：nysycgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

内部控制体系建设项目

用户需求

# 项目目标和范围

本项目拟完成南方医科大学第三附属医院的内部控制体系建设和实施工作。由具有相应资质的第三方全面评估我院风险管理及内部控制现状，评估单位层面存在的风险。围绕医院预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、建设项目、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目、教学管理、互联网诊疗项目、医联体、信息化管理等经济活动和业务活动，评估业务层面的具体操作风险，优化业务流程，完善内部管理制度，在全院范围内建立有效可行的内部控制体系。

# 项目概况及需求清单

1、项目概况

1.1项目名称：南方医科大学第三附属医院内部控制体系建设项目

1.2 使用地点：广州市天河区中山大道西183号

1.3报价人资格条件：中国境内凡符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定条件的；具有独立法人资格的社会中介机构，并有能力提供内部控制体系建设项目相关服务的，具有相同规模企事业单位服务业绩的；

1.4服务期限：六个月完成（本合同自双方签章之日起生效，至本合同项下双方的权利义务履行完毕之日止。

2、需求清单

2.1协助我院开展全面风险评估工作，揭示医院内部控制薄弱环节和控制缺陷，提出全面整改建议，制定缺陷整改计划，出具风险评估报告；

2.2制定医院贯彻落实内部控制规范的实施方案，明确医院内部控制体系建设的原则和目标，制定实施方案和工作计划；

2.3单位层面内部控制体系建设：单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理和信息化建设等。

2.4业务层面内部控制体系建设：围绕医院预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、建设项目、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目、教学管理、互联网诊疗项目、医联体、信息化管理、成本核算、绩效管理等经济活动和业务活动，梳理现有的部门及岗位职责、制度，查找风险点，出具医院内部控制风险评估报告；

2.5完善部门及岗位职责、制度，建立整改台账，优化并再造医院内部控制流程。

2.6制定信息化建设方案，实现互联互通、全面共享、业务协同；

2.7制定能突出医院内部控制重要性的、可持续执行的、与医院其他管理制度相匹配的《内部控制手册》；

3、技术要求：近三年内要有丰富的公立三甲医院内部控制体系建设项目的经验。

# 三、服务要求

1.实施服务要求

（1）本项目旨在为医院建立起一套全面的内部控制建设保障体系。从整体规划出发，遵循《公立医院内部控制管理办法》，完善内部管理制度，梳理业务流程，建立有效防范和管控风险的手段和方法，搭建出分事行权、分岗设权、分级授权的内控体系。

（2）预期成果包括但不限于：

《南方医科大学第三附属医院内部控制建设项目实施方案及工作计划》

《南方医科大学第三附属医院风险评估及管理建议报告》

《南方医科大学第三附属医院内部控制建设项目启动会材料》及相关培训材料

《南方医科大学第三附属医院业务流程框架》

《南方医科大学第三附属医院内部控制流程图及流程描述》

《南方医科大学第三附属医院权限指引表》

《南方医科大学第三附属医院风险数据库》

《南方医科大学第三附属医院风险地图》

《南方医科大学第三附属医院风险评估报告》

《南方医科大学第三附属医院内部控制流程风险控制矩阵》

《南方医科大学第三附属医院内部控制手册》（总篇、流程篇、制度篇）

《南方医科大学第三附属医院培训课件》包括实务操作资料等

《南方医科大学第三附属医院内部控制评价手册》

《南方医科大学第三附属医院内部控制制度汇编》

《南方医科大学第三附属医院信息化建设方案》

（3）项目实施期间，需安排驻场人员不少于3人；其中项目经理需具备5年以上行政事业单位内部控制建设实施经验，保证驻场时间不少于整个项目周期90%的时间；其他驻场人员应有类似项目经验；

2.售后服务要求

本项目有效服务期（自签订合同之日起计算）一年，有效服务期结束后三年内中标方应当无限次提供电话咨询、网络远程协助等服务；

3.培训要求

（1）需组织加强关键岗位人员的管理和业务培训；

（2）项目实施期间，需在全院范围内组织内部控制相关培训；

（3）加强会计人员、审计人员专业技能培训；

4，其他要求

参与投标的单位，讲标人与项目实施工作主要负责人为同一人。

四、付款方式

1、本合同的每笔款项以转账方式支付；

2、付款依据：采购合同、请款函、各阶段验收报告、各阶段增值税普通发票等；

3、付款条件：

①第一阶段：于内控管理现状分析及年度风险评估工作验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

②第二阶段：于内控流程梳理及内控手册编制工作完成并验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

③第三阶段：于内控缺陷整改及内控评价体系建设工作完成并验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

④第四阶段：于内控评价工作完成及贵院验收汇报后，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(**）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

日期：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：内部控制体系建设

报价内容：

附加说明（如有）：

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2021年 06月02 日

3.2合同主要条款（付款方式）

1、本合同的每笔款项以转账方式支付；

2、付款依据：采购合同、请款函、各阶段验收报告、各阶段增值税普通发票等；

3、付款条件：

①第一阶段：于内控管理现状分析及年度风险评估工作验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

②第二阶段：于内控流程梳理及内控手册编制工作完成并验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

③第三阶段：于内控缺陷整改及内控评价体系建设工作完成并验收合格，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；

④第四阶段：于内控评价工作完成及贵院验收汇报后，在收到中标方开具相应金额发票后30个工作日内支付合同价款的25%；