报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件（评审当天使用）送/寄到评审地点。

- 评审时间：预计将于2022年01月14日（具体时间待定）

- 调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

六、联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  用户需求（含合同格式）

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

- 用户需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

用户需求

三、用户需求书

工程名称：住院楼出入口改造工程

建设单位：南方医科大学第三附属医院

工程地点：广州市天河区中山大道西183号

建筑规模：/

1、本次采购的项目建设规模及内容：

（1）工程范围：本工程内容为住院楼出入口改造工程，工程内容包括但不限于拆除工程，装饰工程，安装强弱电等等。

（2）采购范围主要包括：

①住院楼出入口改造工程（具体以采购文件、工程量清单及技术规格说明书为准）。

②办理本项目所有工程验收手续，包验收、包竣工资料收集整理，确保通过装修验收。

③发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目的其它工作。

（2）承包方式：本工程依照业主提供的工程量清单、采购文件的有关要求、答疑文件（如有），包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。项目措施费大包干、固定综合单价包干。

2、报价人应对所有的采购内容进行院内谈判，不允许只对部分内容进行院内谈判。成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。采购价格应包括:

（1）工程量清单和采购范围内施工、运输、质保期售后服务、全额含税发票、人工费用、管理费利润、措施费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

（2）施工中的相关费用（包括过程中损耗、额外材料等）；

（3）按规定需完成的质量保修期内的相关费用；

★（4）报价方式：工程量清单报价，固定综合单价包干，措施费大包干。

★（5）本项目采购控制价为人民币290103 元（报价人报价高于采购控制价的谈判文件为无效文件）

★（6）本项目的绿色施工安全防护措施费为9977.45元；暂列金额为22912.29元（暂列金额不包含规费税金）；（未按本项规定的金额填写的谈判文件为无效文件）。

★3、施工单位需保证按照本工程施工项目清单内容和图纸要求施工，相关技术参数符合现行有关标准。

★4、工期要求：合同签订后45日历天内完成本项目全部内容施工并通过验收。

★5、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准

6、技术条件（工程建设标准）：按现行国家、省和市有关规定及标准。

四、现场勘察

1、本项目不统一组织现场勘察，报价人必需自行前往项目现场勘查，费用自理。

2、项目现场地址：广州市中山大道西183号

3、本项目现场勘察集合时间：本项目不适用。

4、本项目现场勘察集合地点：本项目不适用。

5. 现场勘查联系人及联系方式：曾工，020-62784143。

五、报价人资格：

1、报价人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；

2、报价人必须具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；

3、报价人必须具备房屋建筑工程总承包三级（含）以上资质;或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上级别资质；

4、本项目不接受联合体院内谈判。

六、采购项目商务要求

★1、工期：详见本部分第三条。

★2、质量要求：详见本部分第三条。

3、安全文明施工要求：详见本部分第三条。

4、总包及分包规定：本项目不适用。

★5、保修期（含保修期售后服务要求）：按照《建设工程质量管理条例》规定。

6、工程验收：承包人提供竣工资料的约定：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。

★7、付款方式：签订合同七天后，施工人员和设备进入场地施工后，预付30%（扣除暂列金额￥：22912.29元）工程备料款；工程完成后，付款至合同价款的80％（扣除暂列金额￥：22912.29元）；竣工验收合格后，待办完竣工结算并经审计部门出具结算审计报告后30工作日内无息支付至工程审计结算价的97%，余下3%作为工程质量保证金，2年质保期满经发包人检查确认，质保期内无质量问题后无息返还。每次工程款均需开具相应金额的发票，经发包人核对无误后，发包人支付相应的款项给承包人。

★8、承包方式：详见本部分第三条。

□固定总价：报价人报价文件包含总价及综合单价时，总价为合同总价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

■固定单价：报价人报价文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：无。

★9、工程量增减调整方法：报价人报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括采购范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为报价人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，成交后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

报价人报价单价和价格需要乘以下浮率，下浮率=谈判的合同价/报价人总价。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经采购评审人签字认可方可作为结算依据。

1、变更或追加工程项目的合同价格，除合同另有规定外，工程量按实计算，综合单价应按以下办法确定：

1）工程量清单中已有的项目，按报价人单价和价格确定；

2）工程量清单中已有类似的工程项目，可参照其报价人单价和价格确定；

3）工程量清单中没有适用或类似工程项目，由承包人报发包人及有关部门审批后执行。

2、当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

3、合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

★10、其它要求：

（1）、承包人必须施工组织能力强，合理安排施工人员施工，现场需分段施工。

（2）、承包人必须在施工过程中完善资料，最终作为结算资料依据。

（3）、承包人的材料必须按品牌，并要求合格的产品，否则验收不合格。

（4）、承包人施工前做好围蔽及预留通道，同时围蔽墙体做一些装饰。

（5）、承包人在施工过程中，必须对现场的地面做成品保护。

（6）、 承包人必须文明施工，目前施工区域正在经营，有病人，有医护人员，尽量减少干扰。

（7）、承包人谈判前，必须勘查清楚现场后，结合清单及图纸再进行报价；此项目不能全面开展施工，地面须逐段完成。

南医三院住院楼出入口改造工程主材建议参考品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 参考品牌 | 规格 | 使用范围 |  | 质量等级 | 型号/系列 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大理石 | 广州立新石材、光明石材、广州东星石材 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | 石井、华润、南方 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋 | 广钢、韶钢、邯钢 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 广州顺开、广东卓亚、番禺珠江 |  |  | 优 |  |  |  |
| 5 | 配电开关元件及附件 | 施耐德、 ABB、西门子 |  |  | 优 |  | MT、NSX、C65 E、T、 S260。3WL、3VL、5SJ |  |
| 6 | 母线、铜母线排 | 广东卓亚、珠海光乐、广州穗达 |  |  | 优 |  |  |  |
| 7 | 电缆、电线 | 深圳金龙羽、广州珠江、广东南洋 |  |  | 优 |  | 电缆：ZR-YJV、 电线：ZR-BVV |  |
| 8 | 镀锌电线管、镀锌钢管 | 广州钢管厂、珠江钢管厂、广东华捷 |  |  | 优 |  |  |  |
| 9 | PPR、PVC塑料给排水管 | 联塑、雄塑、顾地 |  |  | 优 |  |  |  |
| 10 | 开关、插座面板类、感应开关 | 松本电工、TCL国际电工、施耐德 |  |  | 优 |  |  |  |
| 11 | 各类灯具 | 东松三雄、TCL照明、佛山照明 |  |  | 优 |  |  |  |
| 12 | 控制线缆 | 众程、爱普华顿、汉胜 |  |  | 优 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 宇洪、南电、安普 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 线管、线槽 | 文兴、珠江、宏际 |  |  | 优 |  |  |  |
| 15 | 控制器、、电流变压器 、控制箱、读卡器、开门按钮、电控锁、门磁 | ralid、汉军、DDS |  |  | 优 |  |  |  |

合同:

协 议 书

发包人：     南方医科大学第三附属医院

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程名称：住院楼出入口改造工程

- 工程地点：广州市天河区中山大道西183号

3．工程承包范围

承包范围：工程内容包括但不限于拆除工程，装饰工程，安装强弱电等等  （一般以图纸为准）。

4．计划工期（此日期由总务科填写）

计划开工日期：       年      月    日

计划竣工日期：       年      月    日

计划工期总日历天数 45 天。

5．质量标准

工程质量标准： 合格

6．计价方式与签约合同价格

本合同采用计价方式为 固定综合单价

金额：人民币

小写：￥         最终以审计报告为准）

7．组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

（1）本协议书；

（2）通用合同条款；

（3）专用合同条款；

（4）工程质量保修书附件。

7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

10．合同生效

10.1合同订立地点：     天河区

10.2本合同双方约定   双方完成签章后  生效。

发包人：(公章)南方医科大学第三附属医院   承包人：(公章)

地  址：广州市天河区中山大道西183号     地  址：

法定代表人/ 委托代理人：(签字)           法定代表人/委托代理人：(签字)

电  话： 020-62784137                    电  话：

传  真： 020-62784143                    传  真：

开户银行：建行华景新城支行               开户银行：

账  号： 44001580516050265705            账  号：

年     月    日                         年     月    日

- 通用合同条款

见《广东省建设工程标准施工合同》（2013年版）通用合同条款

专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书（包括补充协议）

（2）专用合同条款

（3）通用合用条款

（4）采购评审文件、答疑记录及补遗

（5）标准、规范及有关技术文件投标书及其附件

（6）会议纪要

（7）投标书及其附件

（8）采购评审文件的工程量清单、投标报价书

（9）双方协商同意的变更纪要、协议

（10）经双方确认的进入合同的其他文件

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，还使用    （无）   语言文字。

2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：  现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国采购评审投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、以及现行《施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定方法》和广州市现行建筑安装工程管理法规。

2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：   执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、及广州市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准。

二、双方一般权利和义务

1、发包人工作

1.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：     已具备，进场前完成。

⑵ 将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：   水、电接口已接至红线范围，由发包人指定接点，进场前完成；承包人自行接至施工现场，并满足施工要求，配合费用由承包人负责。通讯由承包人自行解决，并承担费用。

⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   已开通，承包人已对施工现场的任何情况十分了解，其中的风险和措施等费用均已包括在合同价款中。

⑷ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   如需办理，由发包人提供有关资料、证明等，承包人协助办理完成。

(5) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：   由承包人负责保护和承担相应费用

(6) 双方约定发包人应做的其他工作：   无。

1.2 发包人委托承包人办理的工作：    协商解决。

2、承包人工作

2.1 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：

(1)  向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：由于施工现场在医院内, 医院不允许施工工人留宿,承包人施工时对场地必须实行全封闭,并采取严格的措施确保医护人员和病人的安全,并不得对病人进行滋扰。承包人施工现场办公和生活用房自行考虑。

(2)  承包人应做的其他工作及要求

1、承包方在符合合同要求所许可的范围内，在进行施工以及修补其任何缺陷所必须的一切操作时不应给下列各方带来不必要和不适当的干扰，否则所造成的后果由承包方自行承担：

（1）公众的便利

（2）公用道路及场所以及属于建设单位或任何单位所属的道路的进出、使用等。

2、承包方在本合同工程实施期间因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车带来的不便由承包方自行协调，承包方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

3、承包方在本合同工程实施期间对周边环境和人员造成影响可能引起的赔偿由承包方自行承担。

4、承包方在本合同工程实施期间要严格遵守消防部门的有关规定，配备足够的消防设施，此类费用已在采购评审书内的综合价项目的安全措施包干费内包括。施工期间不得影响医院其他部门的正常工作.施工时要做好防火安全工作,并确保不影响周边行人的安全。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：  均由承包人自行负责按国家和地方法律、法规及相关规定办理，费用由承包人承担。

（4） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：    由承包人负责保护并承担相应费用。

（5）双方约定承包人应做的其他工作：   承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、管线等均由承包人自行负责 。

（6）其它事宜双方协商解决。

三、施工组织设计和工期：

1. 进度计划

1.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:    承包人必须依照现场情况编制施工组织设计方案，向发包人提供完善和准确的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。施工进场前完成。

1.2 群体工程中有关进度计划的要求：    无。

2、工期延误

2．1双方约定工期顺延的其他情况：   按通用条款执行。

四、质量与验收

1、隐蔽工程和中间验收

1.1 双方约定中间验收部位：   如有，按相关规范要求执行。

1.2隐蔽工程验收：   如有，必须发包人检视并在相关的验收资料上签认。

2、工程试运行的组织及费用承担：  由承包人承担

五、安全文明施工

1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》执行。

2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，并达到市级安全文明施工工地的要求，且安全文明施工专项费均按合格标准支付。

3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价款中扣除。

4、确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，费用已包含在投标报价中。施工中，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。

六、合同价款与支付

1、合同价款及调整

1．1本合同价款采用    固定综合单价 合同方式确定。

（1）采用   固定综合单价包干，措施费大包干,工程量按实结算 合同，合同价款中包括的风险范围：   除工程变更、暂定价材料价差、不可抗力影响因素（不可抗力按通用条款约定执行）外的风险，中标单价已包含完成采购评审文件约定的工程范围内全部工作内容的风险费用。

风险费用的计算方法：     已包含在投标报价中  。

风险范围以外合同价款调整方法：  按采购评审文件约定执行。

1．2双方约定合同价款的其他调整因素：   参照清单计价规范及采购评审方案执行

2、工程量确认

1．1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间

3、工程款（进度款）支付

签订合同七天后，施工人员和设备进入场地施工后，预付30%（扣除暂列金额￥：22912.29元）工程备料款；工程完成后，付款至合同价款的80％（扣除暂列金额￥：22912.29 元）；待竣工验收合格后，办完竣工结算并经审计部门出具结算审计报告后30工作日内无息支付至工程审计结算价的97%，余下3%作为工程质量保证金，质保期满经发包人检查确认，2年质保期内无质量问题后无息返还。每次工程款均需开具相应金额的发票，经发包人核对无误后，发包人支付相应的款项给承包人。

七、材料设备及材料供应

1、承包人采购材料设备

1．1承包人采购材料或设备的约定：本工程所需的工程材料均由承包人采购供应，承包人采购的材料或设备必须符合国家现行标准及符合采购文件中要求的质量档次及技术参数等要求，符合所投标产品。

1.2发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离规范要求（以发包人书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权指定品牌供承包人使用；发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为发包人供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

2、材料供应：

2.1承包人负责采购的材料，按规定需要复试和检验的，进场后承包人必须作二次检验，并承担试验费用。不合格的材料，不得在工程上使用，否则发包人有权追究承包人的违约责任，并处以罚款。

2.2承包人负责采购的材料，须提供生产投标方的产品质量合格证和检验报告并承担相关检验费用。

八、工程变更：

未经发包人书面签字同意，一律不得变更。

九、竣工验收与结算

1、竣工验收

1．1工程完工后30日内，承包人提供资料的约定：

1）竣工验收申请表。

2）竣工结算工程量清单。

3）竣工结算书。

4）工程项目图纸：变更图纸、竣工图纸（如有）

5）与该工程项目有关的其他文件资料。

在规定的期限内，承包人必须向发包人提供以上资料办理验收，完整的工程竣工档案资料一式叁份(含电子文档贰份)。

在期限内不及时提供，视为承包人不办理竣工验收。

2、竣工结算：

结算送审资料：

工程结算送审资料应包括以下内容：

1) 开、竣工申请表及竣工验收报告。

2) 竣工结算书（含软件及电子版）。

3) 变更签证资料。

4)工程项目图纸：施工图纸、变更图纸、竣工图纸（如有）。

5)与工程价款结算有关的事项说明等资料。

6)与该工程项目审计有关的其他文件资料。

未按规定程序提交送审资料不得办理竣工结算，结算审核报告书作为工程款结算依据。

送审时限:

承包人应在竣工验收后15日内向发包人递交竣工结算申请报告及完整的结算资料，逾期递交将不再办理竣工结算。

工程结算:

具体结算办法如下：

投标报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括采购评审范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为承包人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，中标后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

投标报价单价和价格需要乘以下浮率，下浮率=谈判的合同价/投标报价总价。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经发包人签字认可方可作为结算依据。

2.1变更或追加工程项目的合同价格，除合同另有规定外，工程量按实计算，综合单价应按以下办法确定：

1）工程量清单中已有的项目，按投标报价单价和价格确定；

2）工程量清单中已有类似的工程项目，可参照其投标报价单价和价格确定；

3）工程量清单中没有适用或类似工程项目，由承包人报发包人及有关部门审批后执行。

2.2当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

2.3合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

2.4、工程量清单内的所有内容固定单价包干。

结算总价=中标价+设计变更及调整+新增项目按实结算金额。发包人提供的工程量清单作为投标报价的基础及投标的方案并作为结算的依据。设计变更及调整以及新增项目按实结算金额结算办法：

1）工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、土建装修工程执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》及配套使用的（2018）费用定额一般土建工程标准取费。安装工程执行《广东省安装工程综合定额（2018）》及配套使用的2018费用定额。拆除工程执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》及配套使用的2012费用定额。由承包人结合自身实力、市场行情自主合理报价，模式编制工程预算（人工、材料价格按投标价格，投标书中没有的人工、材料价格按照施工当季《广州建设工程造价信息》公布的价格执行，《广州建设工程造价信息》中没有的，以发包人和监理单位认质核定的价格为准），经发包人审核同意后后办理结算。按原则计价的综合单价应*下浮率（下浮率=谈判的合同价/投标报价总价）作为结算单价。

2.5对于工程量的确定，按采购评审文件相关条款执行。即“ 承包人在收到采购评审文件后，应仔细检查采购评审文件和工程量清单的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等承包人如有提问, 需提出书面质疑。如在规定的时间内没有提出质疑的，将视为认同发包人发出的采购评审文件、工程量清单及施工图纸规定的所有工作内容。

2.6发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全套结算资料后，若双方无异议，发包人应及时办理完竣工结算审核审计。本工程结算总额按审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。

2.7对于审计结算核减额，根据《教育系统建设工程项目审计监督办法》的规定扣减审计费,按照下列标准支付审计费用：

1)、经审计，项目审计核减率达 15%（含）以上的，其审计费用全部由施工单位支付，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

2)、经审计，项目审计核减率在 10%（含）～15%（不含）的，其审计费用由施工单位承担 80%，建设单位承担 20%，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

3)、经审计，单项工程核减率达 5%（含）～10%（不含）的，其审计费用由施工单位承担 20%，建设单位承担 80%，并由建设单位从施工单位工程结算款中扣减。

4)、经审计，项目审计核减率在 5%（不含）以下的，其审计费用由建设单位承担。

十、违约、索赔和争议

1、违约

1．1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任： 双方协商

1.2承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，则由发包人根据实际情况作出处理。

除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

2、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 二 种方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。

十一、其他

1、其它：未经发包人书面同意   承包人工程不得转包和分包。

2、不可抗力

2．1双方关于不可抗力的约定：   按现行《通用条款》执行，当地政府的认定标准。

3、保险

3．1本工程双方约定投保内容如下：

（1）承包人投保内容：   按广州市的规定办理，费用计入投标报价中。

4、合同份数

4．1双方约定合同份数：   一式陆份。

5、补充条款：

5.1质量保修

保修期满，发包人一次性退还承包人质量保证金（不计息）。

保修期间，承包人就在接到修理通知后24小时内派人修理，否则，发包人可委托其他单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人在保证金内扣除，不足部分由承包人交付。因承包人之外原因造成返修的经济支付，由发包人承担。

5.2违约

（1）工程质量

1）承包人施工的工程内容全部完工后，承包人在申请工程质量验收时，工程整体质量若达不到合格标准，承包人还必须无条件全部返工达到合格要求。

2）发包人在工程实施过程中，可以随时对承包人已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不合符设计和规范及合同要求的不合格产品，承包人必须对不合格部分工程进行返工至合格为至，并将不合格证的材料清出施工场，否则，发包人按已使用材料的不合格材料价值的5%处以承包人违约处罚金，并承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。

3）发包人在施工过程中的日常工程质量检查，检查发现的工程质量存在不合格时，在发包人或监理发出2次整改通知书后，承包人仍未在规定的时间内整改达到合格要求，则发包人可视情节轻重，每次处以承包人不少于   1000   元违约处罚金，且工程质量还必须无条件返工达到合格要求。

（2）安全文明施工

1）若不严格按国家有关安全文明施工标准作好各项安全防护，由此造成的经济责任和法律责任均由承包人承担。

2）施工期间，承包人应及时整理和安排闲置设备出场并及时清运建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料严禁从高空直接向下抛撒，否则，承包人每次向发包人支付违约金2000元。若造成发包人或者第三方的损害，由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）工程工期

工程工期的违约是指承包人“合同完工工期”的违约

若延误超过15天以上，每延误一天，发包人按    500  元/天处承包人违约金。

若累计延误天数超过30天时，按承包人违约处理。

（4）工程管理：

1)承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

5.3成品保护

5.3.1施工期间，承包人根据现场情况成品保护工作（如地面、病床、设备等）。

5.3.2在工程移交前，承包人施工工程内容的成品保护工作，均由承包人承担，并承担相应费用。

同时，不得故意对其它承包商的工程成品造成破坏，否则，承担相应赔偿责任。

5.4安全保卫

在工程移交前，施工现场的安全保卫工作均由承包人负责，并承担被盗材料和设备的经济赔偿。

5.5税金，按国家及地方相关规定执行。

5.6工程移交和撤场

承包人承包工程内容在完工后，或竣工验收时，发包人要求提前使用，不视为验收通过，只有达到竣工验收条件，经各职能部门全部验收合格之后，才是竣工验收通过。

附件

工程质量保修书

发包人（全称）：南方医科大学第三附属医院

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南方医科大学第三附属医院住院楼出入口改造工程（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

1、 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 /年；

3、装修工程为   2  年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　/ 　年；

5、射线防护工程：　/　年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相应的修理费用由承包人支付。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，因承包人不及时抢修而造成发包方的损失扩大，扩大的损失由承包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人检查无质量问题后签字确认。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：　　/　。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发　包　人（公章）：                   承　包　人（公章）：

年　　　月　　　日                    年　　　月     日

第二部分  材料基本目录

1、建设工程施工报价书

2、工程量清单报价

3、公司营业执照及资质复印件

4、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

6、余泥渣土运输与排放方案承诺书

7、报价申请人声明

8、用户需求响应表

9、技术部分

10、近三年同类业绩汇总表

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

封面

南方医科大学第三附属医院

（项目名称）响应文件

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程施工报价书 | 第( )页 |
| 2 | 工程量清单报价 | 第( )页 |
| 3 | 公司营业执照及资质复印件 | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人资格证明书 （详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 公司法定代表人授权委托书 （详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 余泥渣土运输与排放方案承诺书 | 第( )页 |
| 7 | 报价申请人声明 | 第( )页 |
| 8 | 用户需求响应表 | 第( )页 |
| 9 | 技术方案 | 第( )页 |
| 10 | 近三年同类业绩汇总表 | 第( )页 |

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

一、 建设工程施工报价书

报价日期：   年  月  日

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：人工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投 标 总 工 期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保 修 期 限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

二、工程量清单报价

三、公司证件复印件

(包括营业执照、资质证书等、复印件需清晰）

四、法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

五、法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

六、余泥渣土运输与排放方案承诺书

（采购人）：

我方承诺，如成交承建         (项目名称)，将编制可行的余泥渣土运输与排放方案，并安排专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员。

达到国家及地方的相关规定。

报价人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

七、报价申请人声明

采购人：

本公司就参加                        采购工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次参加活动所提供的材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目报价中不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报价资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报价资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业报价报名一年，对责任项目负责人暂停报价报名二年。多次违规的，暂停报价报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、采购文件编写、监理工作；本公司与承担本采购项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司保证本项目报价文件编制、解释负责人按采购文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明                                      声明企业：

年   月   日

法定代表人盖章或签字：                       (企业公章)

八、用户需求响应表                                   1、主要技术条款要求

| 序号 | 主要技术条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.报价人应根据本采购文件的用户需求书内容进行逐条填写并响应。

2.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

4.本表内容不得擅自修改。

2、主要商务条款要求

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 11 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

- 3、主材品牌

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌 | 规格 | 使用范围 | 质量等级 | 型号/系列 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它偏离说明： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

九、技术方案

1施工组织设计

报价人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

施工组织管理；

施工关键线路网络；

施工进度计划及控制措施；

主要施工工艺；

进度违约赔偿方案；

施工安全保障措施；

施工质量控制。

注：采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项，负偏离将导致投标无效。

- 近三年同类业绩汇总表                             ××年至报价截止前类似工程业绩情况一览表

报价人名称：                                    项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：需同时提供成交通知书或施工合同关键页、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期