采购文件

项目名称：门诊集中核酸采样区装修改造设计服务项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二二年○六月

招标采购办 编制人：         复核人：

职能科室 复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送/寄到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年07月01日（具体时间待定）。

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称：门诊集中核酸采样区装修改造设计服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

本工程为南方医科大学第三附属医院门诊改造工程,在原有的门诊楼建筑（125a）屋面加建一层临时钢结构轻质墙体建筑，设计使用年限2年。加建部分总面积约780平方米。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊集中核酸采样区装修改造设计服务 | C1003 | 项 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

1.设计内容：

门诊集中核酸采样区装修改造项目建筑面积约为780平方米。设计内容：建筑、结构、装饰装修、给排水、通风与空调、智能化、电气、消防等专业工程，同时协助业主进行方案报建（该项目为临时建筑）、施工过程服务及指导等。

2.功能要求：

作为医院的临时抗疫建筑使用，以满足医院常态化抗疫的需要。设计方案需满足使用科室要求。

3.安全要求：

拟建门诊集中核酸采样区选址于现门诊125a栋屋面，因建设区域下方三层楼均处于使用中，不具备加固条件，设计单位宜对加建部分采用钢柱、钢梁、轻钢屋面、轻质隔墙等轻质材料作为建筑主材。需综合考虑加建部分的荷载，对旧楼结构及基础受力进行复核，出具的设计方案须确保旧楼结构安全并出具结构安全书。同时设计方案需符合国家相应法律、法规、规范及地方标准等要求

4.标准性：系统功能布局的设计应符合中华人民共和国国标及医疗现行相关行业标准。若没有国内标准，应符合相关国际标准。随着国内技术标准化进程逐步进行，系统要保证符合国标和对应相关行业技术的兼容应用。

5.先进性：设计过程所采用的思路、方法、应用构造方法和流程都应当合理、高效，从而实现工作流程的先进性，确保一定时期内的竞争优势及领先地位；

6.拓展性：选取高可控性和具备良好升级能力的功能布局，必须保证医疗用房的持续改进能力，符合医疗使用要求，以适应医疗领域发展需求。

7.设计主题要求：设计需因地制宜，以经济、实用、美观为原则。

（2）商务要求

1.供应商应自行勘察现场，根据采购文件要求和项目现场实际情况对本项目进行初步的设计。

2.设计文件规范、精确、符合相关现行法律法规和广州市行业规定。成交供应商按采购文件及合同规定的内容、时间及份数向采购人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

3.项目成果要求：

（1）方案设计。

（2）初步设计（按需求）。

（3）施工图设计（并提供正式施工图图纸8套）。

（4）施工过程中的设计变更、设计修改及补充设计（提供变更、修改及补充施工图纸8套）

（5）最终确定并通过审批的各阶段成果文件提供光盘2张（包括PDF、CAD等）。

（6）本项目前期阶段及施工阶段，现场跟踪服务及验收等相关配合工作。

（7）所有设计过程中用于讨论的设计图、效果图、工艺方案等文件资料必须按采购人要求提供。

4.设计费总额中已包含设计风险金，包括以下内容：

（1）设计、服务[含设计、服务过程中的设计修改（变更）工作以及施工现场配合服务工作等]和本采购文件设计费取费标准所含的风险等。

（2）因采购人或使用单位要求方案调整、图纸变更的修改设计工作由成交供应商按要求完成，不另行支付费用。

5．成交供应商应根据项目需要配齐各专业人员。合同签署后，成交供应商无特殊情况未经采购人同意不得变更主要设计人员。

6．向施工现场派出代表，随时解决有关设计问题，不另计费用。服务跟踪到位，及时办理工程验收签证手续，必须对工程施工全过程提供必要的设计服务；及时办理设计变更签认闭合，不另计费用。

7.按采购人要求，配合项目各项报建（临建）工作，参与施工过程的图纸交底、图纸会审、施工例会等工作不另计费用。

8.项目立项金额约500万元，设计单位需进行限额设计。

9.项目工期：设计总工期为合同生效后40个日历天内（采购人审核、施工图审查时间不含在内）。每阶段设计工期如下：

（1）合同生效后10个日历天内，提交设计方案。

（2）设计方案经采购人或主管部门同意后，开展施工图设计，20个日历天内提交施工图设计成果文件。

（3）施工图设计文件经施工图审查单位审核后，10个日历天内提交修改后的正式施工图设计文件。

（4）施工过程中的设计变更、设计修改及补充设计图纸，在采购人发出指令5个日历天内提交设计变更、设计修改及补充设计图纸（特殊情况下如需延长提交时间，须经采购人同意）。

（5）若因采购人计划调整等因素影响设计工期，经采购人同意后，设计工期相应顺延。

（6）施工配合服务以采购人的施工工期为准。

10.付款方式：

| <div align="center">付款次序</div> | 百百分比</div> | <div align="center">付款时间 </div> |
| --- | --- | --- |
| 第一期付款 | 80% | 取得临时规划许可、施工图设计完成且经第三方审图机构审查合格、出具蓝图， 经采购人确认 20 工作日后。 |
| 第二期付款 | 20% | 工程项目竣工完成并经采购人验收通过或采购人已经使用该场地后 20 工作日后 |

11.合同解除条款：（1）设计单位出具的设计方案不满足旧楼结构安全或者需要对旧楼基础及结构进行加固导致项目不能顺利推进的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。（2）无论因何种原因导致该项目未取得临时规划许可审批的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。（3）设计单位投标前需对现场进行踏勘，无论因何种原因，设计单位出具的设计方案不符合现行相应法律、法规、规范、地方标准及使用科室需求等导致施工图审查不能通过的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。

12.供应商须对本项目的服务条款进行整体响应，任何只对项目部分内容进行的响应都被视为无效报价。

13.省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业登记备案（提供网页打印件加盖公章）；

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

说明：

1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：门诊集中核酸采样区装修改造设计服务

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年    月    日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

合同编号：

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

| 工程名称： | 门诊集中核酸采样区装修改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 南方医科大学第三附属医院内 |
| 发包人： | 南方医科大学第三附属医院 |
| 设计人： |  |

签订日期：   年   月   日

发包人： 南方医科大学第三附属医院

设计人：

发包人委托设计人承担  南方医科大学第三附属医院门诊集中核酸采样区装修改造工程设计工作，工程地点为 南方医科大学第三附属医院内 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《广东省勘察设计管理条例》、《中华人民共和国审计法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的设计委托说明书（如有）。

2.2 发包人提交的建筑基础资料（如有）。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1发包人要求及委托书

3.2合同书

3.3采购（响应）文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4.1 项目名称：门诊集中核酸采样区装修改造设计

4.2 项目规模：约780㎡

4.3 设计内容：门诊集中核酸采样区装修改造项目建筑面积约为780平方米。设计内容：建筑、结构、装饰装修、给排水、通风与空调、智能化、电气、消防等专业工程，同时协助业主进行方案报建（该项目为临时建筑）、施工过程服务及指导等。

4.4 设计项目负责人：

第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

在签订合同后 3 天内，发包人提供给设计人下列相关文件等。

| 1 | 设计任务书 | 方案设计工作开始前 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125a栋基础及结构图纸 | 方案设计工作开始前 |
| 3 | 其他基础资料（如需） | 方案设计工作开始前 |

第六条  设计人应向发包人交付的设计文件资料时间及服务范围

6.1方案设计（提供最终设计方案2套），合同生效后10个日历天内。

6.2初步设计（按需求）。

6.3施工图设计（并提供正式施工图图纸8套），自甲方确认方案设计后30个日历天内。

6.4施工过程中的设计变更、设计修改及补充设计（提供变更、修改及补充施工图纸8套）

6.5最终确定并通过审批的各阶段成果文件提供光盘2张（包括PDF、CAD等）自甲方确认方案设计后30个日历天内。

6.6本项目前期、施工和验收阶段，现场踏勘、施工跟踪服务及验收等相关配合工作。

6.7所有设计过程中用于讨论的设计图、效果图、工艺方案等文件资料必须按甲方要求提供，费用已全部包含在本合同费用中。

第七条 费用

本合同设计费为人民币： ¥              元 ，大写人民币：          元整（含税） 。本合同设计费用实施固定总价包干，除合同特别约定外不因任何情况再行调整。

第八条 支付方式

8.1甲方应向乙方按下表进度支付对应设计费，具体付款进度及比例详见下表：

| <div align="center">付款次序</div> | 百百分比</div> | <div align="center">付款时间 </div> |
| --- | --- | --- |
| 第一期付款 | 80% | 取得临时规划许可、施工图设计完成且经第三方审图机构审查合格、出具蓝图， 经采购人确认 20 工作日后。 |
| 第二期付款 | 20% | 工程项目竣工完成并经采购人验收通过或采购人已经使用该场地后 20 工作日后 |

注：每次申请设计费均需乙方开具相应金额的发票，经甲方核对无误后，甲方支付相应的款项给乙方。

8.2 如因甲方原因某区域、某单项功能及定位无法落实需要暂缓该区域、该单项的设计工作，或应甲方要求需提前提交某区域设计成果，乙方应提前5天将需明确事项及补充或赶工所需设计费用书面告知甲方。甲方逾期决定导致乙方提交的成果不完整而乙方后续再行补充设计，或乙方配合甲方合理进度要求后，甲方应按乙方提交并通过确认的金额或比例支付该项补充或赶工设计费用。

8.3 甲方根据合约应按时支付相应部分设计费，但因乙方延迟提交设计成果文件或怠于提供其他设计服务导致的支付延迟，甲方不承担延迟责任；

8.4 乙方根据合约应按时交付相应阶段的设计成果文件或提供相应设计服务，但因甲方违约延迟提交背景资料导致的设计延迟，乙方不承担延迟责任；

第九条 双方责任

9.1 甲方责任：

9.1.1 负责该工程方案设计会审的组织工作及有关费用，按照合同第八条款进度及金额支付支付设计费用。

9.1.2 按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，乙方按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；超过规定期限 10 天以上时，乙方应与甲方重新确定提交设计文件的时间。

9.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，乙方应在事件发生后3天内将需明确事项及补充所需设计费用书面告知甲方，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按双方核定的返工设计费向设计人增付设计费。在未签合同前甲方已书面同意的，乙方为甲方所做的各项设计工作，相应设计费已计入合同总价之中。

9.1.4 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，乙方书面提醒收费事项后甲方确认的，甲方应向乙方支付赶工费，每提前一天支付该设计阶段设计费的5‰作为赶工费。

9.1.5 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件,但由此产生的费用由乙方承担，甲方不另行支付。

9.1.6 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

9. 2 乙方责任：

9.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

9.2.2 乙方采用的主要技术标准是：国家现行规范、规程、文件及地方有关规定。未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

9.2.3 乙方按本合同第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

9.2.4 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对合同范围内的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工期间，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题（参加会议、现场影响变化调整、出具变更图等无偿工作）和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方另行商定。

9.2.5 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

9.2.6乙方应对甲方的知识产权、保密事项予以保密，不得向任何第三人泄露甲方所提交的产品图纸、文件等技术经济资料，如发生以上情况并给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方索赔。

第十条　违约责任：

10.1 甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期一天，应承担该阶段应支付金额的万分之五为逾期违约金，且逾期超过10天，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，设计时间顺延。

10.2 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方需按照已发生的实际工作量支付设计费。

10.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并承担相应费用。由于乙方自身错误造成工程质量事故损失，乙方负责采取妥善补救措施、承担相应费用并赔偿甲方或任何第三方由此遭受的全部损失。

10.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条款规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收金额的万分之五为逾期违约金。逾期超过15天以上时，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方已付的全部设计费并赔偿甲方由此遭受的损失。

10.5 乙方必须具备与本设计项目相适应的行业资质并在签约时向甲方提供资质证书的复印件（加盖公司公章）；否则，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方已付的全部设计费并赔偿甲方由此遭受的损失。

10.6 合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同，应向乙方支付合同额的20%违约金；乙方要求终止或解除合同的，应返还甲方已付的全部设计费，另支付合同额的20％补偿甲方。

10.7 本项目所有图纸的版权和所有权归甲方所有，所有图纸的署名权归乙方享有。任何一方违反约定向第三方扩散、转让另一方所提交的技术经济资料或各阶段的设计图纸和设计文件时，另一方均有权向其索赔。

10.8设计单位出具的设计方案不满足旧楼结构安全或者需要对旧楼基础及结构进行加固导致项目不能顺利推进的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。

10.9无论因何种原因导致该项目未取得临时规划许可审批的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。

10.10设计单位投标前需对现场进行踏勘，无论因何种原因，设计单位出具的设计方案不符合现行相应法律、法规、规范、地方标准及使用科室需求等导致施工图审查不能通过的，合同自动解除，双方均不承担违约责任。

第十一条 合同生效及其他

11.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

11.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定乙方交付的设计资料及文件份数《工程设计收费标准》规定的份数，超过规定份数的乙方可向甲方按实际产生的打印费    元/份及邮寄费等另行收取。

11.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，由此产生的费用由甲方承担。

11.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应委派有承担相关设计任务能力的设计人参加。差旅费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

11.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方商定另行支付费用。

11.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。双方当事人未能达成协议的，均有权向甲方所在地人民法院起诉。

11.8 本合同一式 伍 份，发包人 叁 份，设计人 贰 份。

11.9 本合同经双方签章后生效。

11.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方书面认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.11 其它约定事项：无

甲  方：南方医科大学第三附属医院              乙  方：

地    址：广州市天河区中山大道西183号        地    址：

电    话：020-62784143                        电    话：

传    真：/                                   传    真：

户    名：南方医科大学第三附属医院            户    名：

开 户 行：建行华景新城支行                    开 户 行：

帐    号：44001580516050265705                帐    号：

签订合同代表：（签字）                        签订合同代表：（签字）

签约日期：2022年     月     日               签约日期：2022 年    月     日

# Text boxes

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面