报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com）。

- 评审/调研时间：预计将于2023年03月  日（具体时间待定）

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价,一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

- 联系人：沈老师

- 联系电话：020-62784735

- 邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目录

第一部分采购需求（含合同格式）

第二部分材料基本目录

第三部分相关文件格式

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采购需求

项目名称：医院部分改造工程项目

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

1.包1

工程名称：外科楼四楼装修改造工程

建设单位：南方医科大学第三附属医院

工程地点：广州市天河区中山大道西183号

建筑规模：装修面积约1380平方米

招标范围主要包括：

①外科楼总建筑面积为20135平方，其中地上建筑面积为17900平方，地下建筑面积为2235平方，本次装修区域为四楼，改造面积为1380平方，主要为住院病房、监护室，共13间病房，35张床位，内容包括外科楼内部功能分区调整优化、电气、智能化、给排水、暖通、空调、医气、装饰装修升级等专业。

②办理本项目所有工程验收手续，包验收、包竣工资料收集整理，确保通过验收。

③发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目的其它工作。

2.包2

工程名称：门诊A栋2层装修改造工程

建设单位：南方医科大学第三附属医院

工程地点：广州市天河区中山大道西183号

建筑规模：装修面积约835平方米

招标范围主要包括：

①本次装修区域为门诊A栋2楼，改造面积为835平方，主要为中医科、整形美容科门诊及办公辅助用房，内容包括内部功能分区调整优化、电气、弱电、给排水、暖通、空调、消防、装饰装修升级等专业。

②办理本项目所有工程验收手续，包验收、包竣工资料收集整理，确保通过验收。

③发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目的其它工作。

本项目市场调研后将在广东省智慧云平台进行采购。

（二）采购项目预（概）算

总预算：6340514.05元

包1预算：4368637.6元

包2预算：1971876.45元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 外科楼四楼装修改造工程 | B08010000 | 项 | 1 | 否 |
| 02 | 02 | 门诊A栋2层装修改造工程 | B08010000 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

1.包1

（1）技术要求

1、技术条件（工程建设标准）：按现行国家、省和市有关规定及标准。

2、工程工期要求紧，承包人必须施工组织能力强，合理安排施工人员施工。

3、承包人必须在施工过程中完善资料，最终作为结算资料依据。

4、承包人的材料必须按所报品牌供应，所提供的产品必须是出厂合格的产品，否则验收不合格。

5、承包人在施工过程中，必须对现场的地面做成品保护。

6、外科楼其余病区均在正常使用，承包人必须严格管理、做好围蔽，禁止作业人员乱串。文明施工、做好防尘、降噪、防火措施，减少对病区的影响。

（2）商务要求

★1、工期：合同签订后100日历天内完成本项目全部内容施工并通过验收，移交竣工资料。

★2、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准。

3、安全文明施工要求：按现行国家、省和市有关规定及标准。

★4、保修期（含保修期售后服务要求）：按照《建设工程质量管理条例》规定。

5、工程验收：承包人提供竣工资料的约定：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。

6、现场勘察

本项目不统一组织现场勘察，投标人必需自行前往项目现场勘查，费用自理。

本项目现场勘察集合时间：本项目不适用。

本项目现场勘察集合地点：本项目不适用。

联系人及联系方式：张工，020-62784891。

★7、付款方式：

签订合同七天后，施工人员和设备进入场地后，预付合同价（扣除暂列金额）的30%工程备料款；

安装专业施工完成后（不含装饰面上的安装专业末端附着），付款至合同价款（扣除暂列金额）的55％；

工程施工完毕经验收合格后，施工单位备齐竣工资料等文件的纸质版、电子版与拟支付金额等额的合法有效发票，审核确认后支付工程款至合同价（扣除暂列金额）的80%；

每项工程竣工验收后，施工单位需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，并经建设单位委托的第三方造价咨询单位完成结算审核，施工单位、造价咨询单位、建设单位三方确认后15个工作日内，施工单位应先向建设单位交足工程结算价的3%作为质保金，建设单位再向施工单位付清结算余款。

质保期自验收合格之日起计至2年保期满时止，质保期满，工程无质量问题的，施工单位提交书面申请，建设单位审核后将质保金无息退还。每次工程款均需开具相应金额的发票，核对无误后，支付相应的款项给施工单位。

★8、承包方式：本工程依照发包人提供的施工图纸、工程量清单、招标文件的有关要求、答疑文件（如有），包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。综合单价包干，措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）。

□固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

■固定单价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：无。

★9、工程量增减调整方法：投标报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括招标范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为投标人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，中标后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经招标人签字认可方可作为结算依据。

10、变更或追加工程项目的合同价格，除合同另有规定外，工程量按实计算，综合单价应按以下办法确定：

1）若调整内容在工程量清单中有相同的项目，综合单价按中标的工程量清单综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中的综合单价有两个以上，则按最有利于发包人的综合单价执行；

2）若调整内容在工程量清单中有类似的项目，综合单价可参照中标的投标文件工程量清单的综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

3）若调整内容在工程量清单中没有相同或类似的项目，或双方对类似项目的认定有争议，则按下列办法执行：

①计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相关专业2018综合定额；工程费率沿用投标报价中时相关工程的费率；若上述定额都没有相应子目，则由承包人提出报价申请，报监理人及发包人审核确认后执行；

②人工费的计取：按中标的投标文件人工单价不再调整。超过投标当季广州市造价管理部门发布的价格，按投标当季价格执行；

③材料费的计取：投标报价中已有的材料，按投标报价中的材料价作为结算材料价；如中标的工程量清单中出现两个以上的材料价，则按最有利发包人的单价执行；投标报价中没有的材料价,参照施工期间的广州市造价管理部门颁发的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”，综合价格缺项的参考同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格下浮15%，若综合价格或厂商信息价均没有的，承包人按市场询价，经监理人及发包人审核确定；

4）当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

5）合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

11、“拆除废料外运”项目在分部分项工程量清单中单列，运距按20km。综合考虑垃圾消纳费。

主要材料设备参考品牌表

| 土建材料设备参考品牌表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| 1 | 防火门 | 蓝盾 [广东蓝盾门业有限公司] | 南粤 [广州市白云南粤防火门有限公司] | 三山 [广东省南海三山防火设备厂有限公司] | 桂安 [佛山市桂安消防实业有限公司] | 永安 [东莞市永安消防器材厂] | 应满足当地消防部门要求 |
| 2 | 防火卷帘 | 南粤 [广州市白云南粤防火门有限公司] | 蓝盾 [广东蓝盾门业有限公司] | 泰昌 [广州市泰昌实业[消防工程]有限公司] | 永安 [东莞市永安消防器材厂] | 桂安 [佛山市桂安消防实业有限公司] | 应满足当地消防部门要求 |
| 3 | 环氧漆地面(防静电) | 倍特丽 [深圳市倍特丽建材有限公司] | 秀珀 | 西卡（中国）有限公司 | 巴斯夫（中国）有限公司 | -- | -- |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | 立邦 [立邦涂料中国公司] | 来威 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | -- | -- | -- |
| 5 | 外墙漆 | 多乐士 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | 立邦 [立邦涂料中国公司] | 来威 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | -- | -- | -- |
| 6 | 防水材料 | 大禹防水 [广州大禹建筑防水材料有限公司] | 东方雨虹 [北京东方雨虹防水技术股份有限公司] | 鲁班 [广州市鲁班建筑工程技术有限公司] | -- | -- | -- |
| 7 | 墙地砖及瓷片 | 东鹏 [广东东鹏陶瓷股份有限公司] | 冠珠 [广东新明珠陶瓷集团有限公司] | 新中源 [广东新中源陶瓷有限公司] | 佛山鹰牌 [佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司] | 依诺 [佛山市依诺瓷砖有限公司] | -- |
| 8 | Low-E中空玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃 | 南玻 [中国南玻集团股份有限公司] | 耀皮 [上海耀皮玻璃集团股份有限公司] | 洛玻 [中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司] | -- | -- | -- |
| 9 | 五金配件 | 坚朗 [广东坚朗五金制品股份有限公司] | 国强 [山东国强五金科技有限公司] | 立兴 [香港立兴杨氏集团] |  |  | -- |
| 10 | 防火棉 | 金威 [河北金威新型建筑材料有限公司] | 宝圣 [江西宝圣保温实业有限公司] | 华美 [河北华美华工建材集团有限公司] | 华利 [天津华利保温建材有限公司] |  | 应满足当地消防部门要求 |
| 11 | 幕墙胶(结构胶、密封胶) | 白云 [广州市白云化工实业有限公司] | 金鼠 [杭州之江有机硅化工有限公司] | 硅宝 [成都硅宝科技股份有限公司] | 思蓝德 [郑州中原应用技术研究开发有限公司] | -- | -- |
| 12 | 铝塑板 | WILLSTRONG [广州市未来之窗新材料股份有限公司] | 吉祥 [中国吉祥集团有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | 巴迪斯 [佛山市巴迪斯新型建材有限公司] | 新高丽 [新高丽塑铝板有限公司] | -- |
| 13 | 镀锌钢板 | 武钢 [武汉钢铁(集团)公司] | 宝钢 [宝钢集团有限公司] | 首钢 [中国首钢集团] | 鞍钢 [鞍山钢铁集团公司] | -- | -- |
| 14 | 铝板 | 雷诺贝尔 [广州市雷诺贝尔铝业有限公司] | 兴发 [广东兴发铝业有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | 方大 [方大新材料（江西）有限公司] | 金边 [东莞金边金属实业有限公司] | -- |
| 15 | 铝合金型材 | 凤铝铝材 [广东凤铝铝业有限公司] | 坚美铝材 [广东坚美铝型材厂(集团)有限公司] | 广铝 [广铝集团有限公司] | 兴发 [广东兴发铝业有限公司] | 亚铝 [肇庆亚洲铝厂有限公司] | -- |
| 16 | 地弹簧 | 坚朗 [广东坚朗五金制品股份有限公司] | 国强 [山东国强五金科技有限公司] | DEMANN [天津市摩登五金有限公司] | 皇冠 [德国皇冠集团有限公司上海盈冠五金有限公司] | -- | -- |
| 17 | 铝板天花 | 欧佰 [广东欧佰装饰工程有限公司] | 奥普 [杭州奥普电器有限公司深圳办事处] | 巴迪斯 [深圳市优美建材有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | -- | -- |
| 18 | 普通硅酸盐水泥 | 石井 [广州石井水泥公司制造] | 金羊 [广州市越堡水泥有限公司] | 海螺牌 [广州清新水泥有限公司] | 英红牌 [广东省英红华侨水泥厂制造] | -- | -- |
| 19 | PVC地胶 | 法国得嘉 | 洁福 | 阿姆斯壮 | -- | -- | -- |
| 20 | 墙体隔板 | 广州艾特尼特 [广州艾特尼特建筑系统有限公司] | 圣戈班 | 松本 | -- | -- | -- |

电气材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急发电机组(成套) |  | 康明斯 | 珀金斯 珀金斯发动机(中国)有限公司 | 卡特彼勒 | 沃尔奔达 |  | -- |
| 2 | 母线槽 |  | ABB [ABB(中国)有限公司] | GE | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德 | -- | -- |
| 3 | 抗震支架 |  | 杰孚 | 沃雷文 | 喜利得 | 安固士 | 优力可 | -- |
| 4 | 金属桥架、线槽 |  | 广州中兴 | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 广州市宏际电气设备有限公司 | [广州市番禺电缆桥架厂有限公司] | 珠江 [广州番禺珠铝电缆桥架有限公司] | -- |
| 5 | 金属线管 |  | 珠江 [广州珠江管业科技有限公司] | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 广州钢管厂 | -- | -- |
| 6 | 电缆、电线 |  | AAA [广东电缆厂有限公司] | 双菱 [广州电缆厂有限公司] | 广州南洋电缆、广州番禺电缆厂 | 番电 [广州番禺电缆[集团]有限公司] | 金龙羽 [金龙羽集团有限公司] | -- |
| 7 | 消防指示灯 |  | 三雄极光 [广东三雄极光照明股份有限公司] | 桂安 [广东平安消防实业有限公司] | 九佛 [广州市九佛电器有限公司] | 雷士 |  | -- |
| 8 | 配电箱[内含断路器] | 断路器、开关元器件、双电源切换开关、源滤波、电容电抗、控制器 | ABB [ABB(中国)有限公司] | 施耐德 [施耐德电气(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
|  |  | 配电箱厂 | 广东珠江开关厂 | 顺开 [广东顺开电气集团有限公司] | 广州白云电气 | TCL南洋 [TCL南洋广州有限公司] | -- | -- |
| 9 | LED灯 |  | 佛山照明 [佛山电器照明股份有限公司] | 雷士 [雷士光电科技有限公司] | 三雄极光[三雄极光] | TCL罗格朗 | 飞利浦 | -- |
| 10 | 灯具 |  | 佛山照明 [佛山电器照明股份有限公司] | 雷士 [雷士光电科技有限公司] | 三雄极光[三雄极光] | TCL罗格朗 | 飞利浦 | -- |
| 11 | 开关、插座面板 |  | TCL-罗格朗 [TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司] | 松本照明 [广东松本电工电器有限公司] | 三雄极光 [广东三雄极光照明股份有限公司] | 奇胜 [广州奇胜电器有限公司] | 梅兰日兰 | -- |
| 12 | 母线、铜质线排（配电柜内用，已包含） |  | ABB [ABB(中国)有限公司] | GE | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德 | -- | -- |
| 13 | 镀锌电线管、镀锌钢管 |  | 广州钢管厂 | 珠江钢管厂 | 广东华捷 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | -- | -- |
| 14 | 配电开关元件及附件 |  | 施耐德 [施耐德电器有限公司] | ABB [ABB(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | TCL南洋 [TCL南洋广州有限公司] | GE | -- |
| 15 | 变压器 |  | ABB | 西门子 | 施耐德 | 特变电工TBEA | TOSHIBA东芝电气 | -- |
| 16 | 电力监测 |  | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | -- | -- | -- |
| 17 | 智能电表 |  | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | -- | -- | -- |
| 18 | 有源滤波、无功补偿 |  | 江苏图腾电力科技股份有限公司 | 深圳绿电科技有限公司 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | -- | -- | -- |
| 19 | 双电源转换开关 |  | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB(中国)有限公司] | -- | -- | -- |

给排水材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 山东双轮 | 广一 [广州广一泵业有限公司] | 熊猫 [上海熊猫机械(集团)有限公司] | -- | -- | -- |
| 2 | 污水水泵 | 山东双轮 | 广一 [广州广一泵业有限公司] | 熊猫 [上海熊猫机械(集团)有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 消防泵 | 江西万载 | 新瑞洪 | 上海通一 | -- | -- | -- |
| 4 | 湿式报警 | 福建水力 | 复兴 | 南安市天安消防设备有限公司 | 山东正希消防科技有限公司 |  | -- |
| 5 | 铸铁管、承插式不锈钢管、衬塑镀锌钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 南粤 [广州市南粤钢管有限公司] | -- |
| 6 | 智能水表、电动执行器 | 宁波NB 宁波水表股份有限公司 | 三川SANCHUAN 三川智慧科技股份有限公司 | 东海DongHai 宁波东海集团有限公司 | 瑞光 苏州自来水表业有限公司 | 爱克能AQL 重庆智能水表集团有限公司 | -- |
| 7 | 生活用水水箱 | 天诚源 佛山市天诚源环保设备有限公司 | 家有宝 | 广州洁能 | 广州恒德 |  | -- |
| 8 | 直引水设备 | 美的 | 安吉尔 | 沁园 | 浪木 | 水博士 | -- |
| 9 | 直引水机 | 美的 | 安吉尔 | 沁园 | 浪木 | 水博士 | -- |
| 10 | 普通阀门 | 永泉 [广东永泉阀门科技有限公司] | 埃美柯 | 上海精嘉 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 11 | 给水管PPR | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 12 | 排水管PVC-U、PE管 | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 13 | 双壁波纹管 | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 14 | 镀锌钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 南粤 [广州市南粤钢管有限公司] | -- |
| 15 | 各类阀门 | 广州广一 | 南海九江永泉 | 佛山南海永兴 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 16 | 铜阀门 | 宁波埃美柯 | 杰克龙 | 永享 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 17 | 卫浴洁具 | 钻石 [佛山钻石洁具陶瓷有限公司] | 鹰卫浴 [新乐卫浴[佛山]有限公司] | 东鹏 [佛山东鹏洁具股份有限公司] | 箭牌 [佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司] | -- | -- |
| 18 | 不锈钢钢管 | 宏达 [广州市宏达钢管有限公司] | WINNER [广州永大不锈钢有限公司] | 澜石宇航 [佛山市澜石宇航不锈钢有限公司] | VINMAY广上 [佛山市南海广上不锈钢有限公司] | -- | -- |
| 注：所有用于消防系统的设备材料要求厂家必须提供消防部门核发的准销证、型式检验报告（如有）、3C认证、产品合格证等证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

暖通材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 约克 | 开利 开利空调有限公司 | 特灵 特灵空调系统（中国）有限公司 | 麦克维尔 深圳麦克维尔空调有限公司 | -- | -- |
| 2 | 排气扇 | 绿岛风 | 正野 [广东正野电器有限公司] | 金羚 [江门市金铃排气扇制造有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 镀锌钢板 | 宝钢 [宝钢集团有限公司] | 鞍钢 [鞍山钢铁集团公司] | 武钢 [武汉钢铁(集团)公司] | 首钢 [中国首钢集团] | 五羊 [广州钢铁企业集团] | -- |
| 4 | 消声器 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 南方风机 | 科风 | -- |
| 5 | 静压箱 | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 6 | 风机[含轴流风机] | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 南方 [南方风机股份有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 科创 | 科风 | -- |
| 7 | 风口、百叶、风阀 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 8 | 电动风阀 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科创 | 菱峰 | -- |
| 9 | 风口消毒设备 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 10 | 风口末端盘管 | 约克 | 开利 开利空调有限公司 | 特灵 特灵空调系统（中国）有限公司 | 麦克维尔 深圳麦克维尔空调有限公司 | -- | -- |
| 11 | 无缝钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 泰丰侨 [揭东经济开发区泰丰侨金属制品有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | -- |
| 12 | 循环泵 | 格兰富 | ITT | 威乐 | -- | -- | -- |
| 13 | 保温材料 | 杜肯 | 阿乐斯 | 福乐斯 | 华德 | -- | -- |
| 14 | 风幕机 | 松下 | 西奥多 | 美的 | 绿岛风 | -- | -- |

智能化材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息设施系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 康普 [康普科技(苏州)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | 罗森伯格 | AMP安普 [泰科电子公司] | 百通 [美国百通公司] | -- |
| 2 | 广播系统及消防广播 | BOSCH [博世(中国)投资有限公司] | TOA [日本TOA株式会社] | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司] | PEAVEY [美国百威] | -- | 应满足当地消防部门要求 |
| 3 | 服务器、工作站 | 联想 | 戴尔 | 惠普 | -- | -- | -- |
| 4 | 液晶监视器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 5 | 监控解码器、监控编码器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 建筑设备管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼宇设备监控系统 | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | DELLTA | -- |
| 2 | 智能照明系统 | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | 快思聪Crestron [快思聪亚洲有限公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | -- |
| 3 | 能源管理系统[内含各种电气仪表] | 中电 [深圳市中电电力技术股份有限公司] | 派诺 [珠海派诺科技股份有限公司] | 华力特 [深圳市华力特电气有限公司] | 柏诚 [广州柏诚智能科技有限公司] | 艾科 [广东艾科技术股份有限公司] | 能源管理系统[内含各种电气仪表]已包括漏电火灾报警系统、电器监控系统 |
| 公共安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范综合管理系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 2 | 入侵报警系统 | BOSCH [博世(中国)投资有限公司] | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司 | TYCO [泰科国际有限公司] | GE [美国通用电气公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | -- |
| 3 | 视频安防监控系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 4 | 数字摄像头 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 5 | 电视墙监视器/电子公告显示器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 6 | 出入口控制及考勤、巡更管理系统 | 瑞立德 | 海康威视 | 大华 | -- | -- | -- |
| 7 | 交换机、路由器（带防火墙）、网络管理许可、网络安全许可、防病毒客户端许可 | 华为 | H3C | 锐捷 | 思科 | -- | -- |
| 8 | IP-SAN磁盘阵列 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 通用材料设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 联想 [联想集团] | 惠普 [惠普(中国)有限公司] | DELL [戴尔公司] |  | -- | -- |
| 2 | 打印机 | 惠普 [惠普(中国)有限公司] | EPSON [爱普生(中国)有限公司] | Canon [佳能(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 线管线槽 | 中兴 [广州中兴五金线槽桥架厂] | 珠江 [广州番禺珠铝电缆桥架有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 文兴 [广州文兴电气有限公司] | -- | -- |
| 4 | 机柜、控制台、电视墙 | 金盾 | 南盾 | 威图 | 图腾 | -- | -- |
| 5 | 控制线缆、视频线、弱电信号线缆、射频线缆 | 爱普华顿 | 帝一 | 迅道 | -- | -- | -- |
| 6 | 环境监测控制器、GSM模块、温湿度传感器、机房环境监测系统 | 技安 | 共济 | 舒力思 | -- | -- | -- |
| 7 | UPS主机 | 艾默生 | 柏克 | 松下 | 施耐德 | -- | 合资一线品牌 |
| 8 | 精密空调 | 艾默生 | 柏克 | 松下 | 施耐德 | -- |  |
| 9 | 电池 | 阳光 | 滩浅 | 冠军 | -- | -- | 国内一线品牌 |
| 10 | 信息发布 | 禾麦 | 鸿和 | 蓝通 | 北大青鸟 | -- | -- |
| 11 | 时终系统 | 北极星 | 烟台星河 | TCL | -- | -- | -- |
| 12 | LED | 光电 | 利亚德Leyard(利亚德光电股份有限公司) | 联建光电LianTronics(深圳市联建光电股份有限公司) | 雷曼Ledman(深圳雷曼光电科技股份有限公司) | 奥拓Aoto(深圳市奥拓电子股份有限公司) | -- |
| 13 | 集成智能化 | 技安 | 共济 | 舒力思 | -- | -- | -- |

医气材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体阀门 | 永泉 [广东永泉阀门科技有限公司] | 埃美柯 | 上海精嘉 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 2 | 脱脂铜管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 泰丰侨 [揭东经济开发区泰丰侨金属制品有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | -- |
| 3 | 金属线管 | 珠江 [广州珠江管业科技有限公司] | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 广州钢管厂 | -- | -- |
| 4 | 信号线 | AAA [广东电缆厂有限公司] | 双菱 [广州电缆厂有限公司] | 广州南洋电缆、广州番禺电缆厂 | 番电 [广州番禺电缆[集团]有限公司] | 金龙羽 [金龙羽集团有限公司] | -- |
| 5 | 医气区域报警装置 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 6 | 空气稳压装置、氧气终端、吸气终端、压缩空气终端 | 鸿博龙净 北京鸿博龙净科技有限公司 | 爱德 日照爱德医疗设备工程有限公司 | 中煤 山东中煤电器设备有限公司 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 诚欣 深圳诚欣科技有限公司 | -- |
| 7 | 无油涡旋式空压机 | Atlas阿特拉斯 阿特拉斯•科普柯（中国）投资有限公司 | IngersollRand英格索兰 英格索兰（中国）投资有限公司 | CompAir康普艾 上海康普艾压缩机有限公司 | -- | -- | -- |
| 8 | 吸附式干燥机 | 雅森 | 萨伯曼 | 迈柯唯 | -- | -- | -- |
| 9 | 中央控制系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 | 欧姆龙 | -- | -- |
| 10 | 空气储罐 | 信泰 青岛信泰压力容器有限公司 | 源泉 南通源泉压力容器有限公司 | 申江 上海博沛机械设备有限公司 | -- | -- | -- |
| 11 | 过滤器 | 信泰 青岛信泰压力容器有限公司 | 源泉 南通源泉压力容器有限公司 | 申江 上海博沛机械设备有限公司 | -- | -- | -- |
| 12 | 分气缸 | 雅森 | 青岛信泰 | 石狮企业 | -- | -- | -- |
| 13 | 油润旋片式真空泵 | 铸鼎 上海铸鼎真空设备制造有限公司 | 连泉 上海连泉泵业制造有限公司 | 中德泵业 广东中德科技制泵有限公司 | -- | -- | -- |
| 14 | 液氧汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 15 | 空温式汽化器 | 恒中能源 | 空分 | 圣达因 | -- | -- | -- |
| 16 | 氧气流量计 | 海宏达青岛海宏达仪表设备有限公司 | 三普 江苏三普仪表有限公司 | 明柏 广州明柏仪器仪表有限公司 | 矽翔 | 利华 | -- |
| 17 | 空气稳压箱 | 雅森 | 捷锐 | 捷仪 | 正邦医疗 日照正邦医疗器械有限公司 | 昂派 南京昂派医疗科技有限公司 | -- |
| 18 | 氧气稳压箱 | 雅森 | 捷锐 | 捷仪 | 正邦医疗 日照正邦医疗器械有限公司 | 昂派 南京昂派医疗科技有限公司 | -- |
| 20 | 氧气终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 21 | 空气终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 22 | 负压终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 23 | 无油粗真空废气排放机组 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 迈柯唯 | -- | -- | -- |
| 24 | 二氧化碳汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 25 | 笑气汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 26 | 氮气汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 27 | 三气源报警系统 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 29 | 三气区域报警器 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 30 | 医用气体报警检测中央管理系统 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 31 | 服务器 | 联想 | 戴尔 | 惠普 | -- | -- | -- |
| 32 | 病床呼叫信息终端 | 立信 河北立信医用工程有限公司 | 凡标 西安凡标电子科技有限公司 | 日照大洋 日照大洋空气净化设备工程有限公司 | -- | -- | -- |
| 33 | 按压式卫生间分机 | 飞星 | 山亚华 | 鑫德亮 | -- | -- | -- |
| 34 | 病房护理信息分机 | 飞星 | 亚华 | 鑫德亮 | -- | -- | -- |
| 35 | 液晶显示器 | 联想 | 康佳 | TCL | -- | -- | -- |

备注：本项目选用材料标准不低于以上标准，如品牌表与技术要求文件有冲突，具体以技术要求为准，并符合当地相关政府部门要求；如使用表外材料或品牌则要先报送业主审批。（材料报送时不应低于3个品牌或选择，所有材料品牌都需经过采购人及监理确认方可进场

2.包2

（1）技术要求

1、技术条件（工程建设标准）：按现行国家、省和市有关规定及标准。

2、工程工期要求紧，承包人必须施工组织能力强，合理安排施工人员施工。

3、承包人必须在施工过程中完善资料，最终作为结算资料依据。

4、承包人的材料必须按所报品牌供应，所提供的产品必须是出厂合格的产品，否则验收不合格。

5、承包人在施工过程中，必须对已完工项目做成品保护。

6、门诊楼其余病区均在正常使用，承包人必须严格管理、做好围蔽，禁止作业人员乱串。文明施工、做好防尘、降噪、防火措施，减少对病区的影响。

7、门诊A栋2层东侧现整形美容科正在使用，承包人必须合理安排，先完成西侧整形美容科区域装修，待整形美容科搬迁至西侧后再行安排东侧区域施工。

（2）商务要求

★1、工期：合同签订后110日历天内完成本项目全部内容施工并通过验收，移交竣工资料（75日历天内完成西侧整形美容科区域装修并交付使用）。

★2、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，质量达到合格标准。

3、安全文明施工要求：按现行国家、省和市有关规定及标准。

★4、保修期（含保修期售后服务要求）：按照《建设工程质量管理条例》规定。

5、工程验收：承包人提供竣工资料的约定：竣工验收后承包人向发包人提交经档案馆验收合格的完整的工程竣工技术档案资料一式肆份(含电子文档贰份)。

6、现场勘察

本项目不统一组织现场勘察，投标人必需自行前往项目现场勘查，费用自理。

本项目现场勘察集合时间：本项目不适用。

本项目现场勘察集合地点：本项目不适用。

联系人及联系方式：张工，020-62784891。

★7、付款方式：

签订合同七天后，施工人员和设备进入场地后，预付合同价（扣除暂列金额）的30%工程备料款；

安装专业施工完成后（不含装饰面上的安装专业末端附着），付款至合同价款（扣除暂列金额）的55％；

工程施工完毕经验收合格后，施工单位备齐竣工资料等文件的纸质版、电子版与拟支付金额等额的合法有效发票，审核确认后支付工程款至合同价（扣除暂列金额）的80%；

每项工程竣工验收后，施工单位需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，并经建设单位委托的第三方造价咨询单位完成结算审核，施工单位、造价咨询单位、建设单位三方确认后15个工作日内，施工单位应先向建设单位交足工程结算价的3%作为质保金，建设单位再向施工单位付清结算余款。

质保期自验收合格之日起计至2年保期满时止，质保期满，工程无质量问题的，施工单位提交书面申请，建设单位审核后将质保金无息退还。每次工程款均需开具相应金额的发票，核对无误后，支付相应的款项给施工单位。

★8、承包方式：本工程依照发包人提供的施工图纸、工程量清单、招标文件的有关要求、答疑文件（如有），包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收。综合单价包干，措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）。

□固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

■固定单价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

□其它说明：无。

★9、工程量增减调整方法：投标报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括招标范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为投标人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，中标后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经招标人签字认可方可作为结算依据。

10、变更或追加工程项目的合同价格，除合同另有规定外，工程量按实计算，综合单价应按以下办法确定：

1）若调整内容在工程量清单中有相同的项目，综合单价按中标的工程量清单综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中的综合单价有两个以上，则按最有利于发包人的综合单价执行；

2）若调整内容在工程量清单中有类似的项目，综合单价可参照中标的投标文件工程量清单的综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

3）若调整内容在工程量清单中没有相同或类似的项目，或双方对类似项目的认定有争议，则按下列办法执行：

①计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相关专业2018综合定额；工程费率沿用投标报价中时相关工程的费率；若上述定额都没有相应子目，则由承包人提出报价申请，报监理人及发包人审核确认后执行；

②人工费的计取：按中标的投标文件人工单价不再调整。超过投标当季广州市造价管理部门发布的价格，按投标当季价格执行；

③材料费的计取：投标报价中已有的材料，按投标报价中的材料价作为结算材料价；如中标的工程量清单中出现两个以上的材料价，则按最有利发包人的单价执行；投标报价中没有的材料价,参照施工期间的广州市造价管理部门颁发的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”，综合价格缺项的参考同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格下浮15%，若综合价格或厂商信息价均没有的，承包人按市场询价，经监理人及发包人审核确定；

4）当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

5）合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

主要材料设备参考品牌表

| 土建材料设备参考品牌表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| 1 | 防火门 | 蓝盾 [广东蓝盾门业有限公司] | 南粤 [广州市白云南粤防火门有限公司] | 三山 [广东省南海三山防火设备厂有限公司] | 桂安 [佛山市桂安消防实业有限公司] | 永安 [东莞市永安消防器材厂] | 应满足当地消防部门要求 |
| 2 | 防火卷帘 | 南粤 [广州市白云南粤防火门有限公司] | 蓝盾 [广东蓝盾门业有限公司] | 泰昌 [广州市泰昌实业[消防工程]有限公司] | 永安 [东莞市永安消防器材厂] | 桂安 [佛山市桂安消防实业有限公司] | 应满足当地消防部门要求 |
| 3 | 环氧漆地面(防静电) | 倍特丽 [深圳市倍特丽建材有限公司] | 秀珀 | 西卡（中国）有限公司 | 巴斯夫（中国）有限公司 | -- | -- |
| 4 | 乳胶漆 | 多乐士 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | 立邦 [立邦涂料中国公司] | 来威 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | -- | -- | -- |
| 5 | 外墙漆 | 多乐士 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | 立邦 [立邦涂料中国公司] | 来威 [阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司] | -- | -- | -- |
| 6 | 防水材料 | 大禹防水 [广州大禹建筑防水材料有限公司] | 东方雨虹 [北京东方雨虹防水技术股份有限公司] | 鲁班 [广州市鲁班建筑工程技术有限公司] | -- | -- | -- |
| 7 | 墙地砖及瓷片 | 东鹏 [广东东鹏陶瓷股份有限公司] | 冠珠 [广东新明珠陶瓷集团有限公司] | 新中源 [广东新中源陶瓷有限公司] | 佛山鹰牌 [佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司] | 依诺 [佛山市依诺瓷砖有限公司] | -- |
| 8 | Low-E中空玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃 | 南玻 [中国南玻集团股份有限公司] | 耀皮 [上海耀皮玻璃集团股份有限公司] | 洛玻 [中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司] | -- | -- | -- |
| 9 | 五金配件 | 坚朗 [广东坚朗五金制品股份有限公司] | 国强 [山东国强五金科技有限公司] | 立兴 [香港立兴杨氏集团] |  |  | -- |
| 10 | 防火棉 | 金威 [河北金威新型建筑材料有限公司] | 宝圣 [江西宝圣保温实业有限公司] | 华美 [河北华美华工建材集团有限公司] | 华利 [天津华利保温建材有限公司] |  | 应满足当地消防部门要求 |
| 11 | 幕墙胶(结构胶、密封胶) | 白云 [广州市白云化工实业有限公司] | 金鼠 [杭州之江有机硅化工有限公司] | 硅宝 [成都硅宝科技股份有限公司] | 思蓝德 [郑州中原应用技术研究开发有限公司] | -- | -- |
| 12 | 铝塑板 | WILLSTRONG [广州市未来之窗新材料股份有限公司] | 吉祥 [中国吉祥集团有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | 巴迪斯 [佛山市巴迪斯新型建材有限公司] | 新高丽 [新高丽塑铝板有限公司] | -- |
| 13 | 镀锌钢板 | 武钢 [武汉钢铁(集团)公司] | 宝钢 [宝钢集团有限公司] | 首钢 [中国首钢集团] | 鞍钢 [鞍山钢铁集团公司] | -- | -- |
| 14 | 铝板 | 雷诺贝尔 [广州市雷诺贝尔铝业有限公司] | 兴发 [广东兴发铝业有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | 方大 [方大新材料（江西）有限公司] | 金边 [东莞金边金属实业有限公司] | -- |
| 15 | 铝合金型材 | 凤铝铝材 [广东凤铝铝业有限公司] | 坚美铝材 [广东坚美铝型材厂(集团)有限公司] | 广铝 [广铝集团有限公司] | 兴发 [广东兴发铝业有限公司] | 亚铝 [肇庆亚洲铝厂有限公司] | -- |
| 16 | 地弹簧 | 坚朗 [广东坚朗五金制品股份有限公司] | 国强 [山东国强五金科技有限公司] | DEMANN [天津市摩登五金有限公司] | 皇冠 [德国皇冠集团有限公司上海盈冠五金有限公司] | -- | -- |
| 17 | 铝板天花 | 欧佰 [广东欧佰装饰工程有限公司] | 奥普 [杭州奥普电器有限公司深圳办事处] | 巴迪斯 [深圳市优美建材有限公司] | 广美 [广州市广丰装饰材料有限公司] | -- | -- |
| 18 | 普通硅酸盐水泥 | 石井 [广州石井水泥公司制造] | 金羊 [广州市越堡水泥有限公司] | 海螺牌 [广州清新水泥有限公司] | 英红牌 [广东省英红华侨水泥厂制造] | -- | -- |
| 19 | PVC地胶 | 法国得嘉 | 洁福 | 阿姆斯壮 | -- | -- | -- |
| 20 | 墙体隔板 | 广州艾特尼特 [广州艾特尼特建筑系统有限公司] | 圣戈班 | 松本 | -- | -- | -- |

电气材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急发电机组(成套) |  | 康明斯 | 珀金斯 珀金斯发动机(中国)有限公司 | 卡特彼勒 | 沃尔奔达 |  | -- |
| 2 | 母线槽 |  | ABB [ABB(中国)有限公司] | GE | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德 | -- | -- |
| 3 | 抗震支架 |  | 杰孚 | 沃雷文 | 喜利得 | 安固士 | 优力可 | -- |
| 4 | 金属桥架、线槽 |  | 广州中兴 | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 广州市宏际电气设备有限公司 | [广州市番禺电缆桥架厂有限公司] | 珠江 [广州番禺珠铝电缆桥架有限公司] | -- |
| 5 | 金属线管 |  | 珠江 [广州珠江管业科技有限公司] | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 广州钢管厂 | -- | -- |
| 6 | 电缆、电线 |  | AAA [广东电缆厂有限公司] | 双菱 [广州电缆厂有限公司] | 广州南洋电缆、广州番禺电缆厂 | 番电 [广州番禺电缆[集团]有限公司] | 金龙羽 [金龙羽集团有限公司] | -- |
| 7 | 消防指示灯 |  | 三雄极光 [广东三雄极光照明股份有限公司] | 桂安 [广东平安消防实业有限公司] | 九佛 [广州市九佛电器有限公司] | 雷士 |  | -- |
| 8 | 配电箱[内含断路器] | 断路器、开关元器件、双电源切换开关、源滤波、电容电抗、控制器 | ABB [ABB(中国)有限公司] | 施耐德 [施耐德电气(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
|  |  | 配电箱厂 | 广东珠江开关厂 | 顺开 [广东顺开电气集团有限公司] | 广州白云电气 | TCL南洋 [TCL南洋广州有限公司] | -- | -- |
| 9 | LED灯 |  | 佛山照明 [佛山电器照明股份有限公司] | 雷士 [雷士光电科技有限公司] | 三雄极光[三雄极光] | TCL罗格朗 | 飞利浦 | -- |
| 10 | 灯具 |  | 佛山照明 [佛山电器照明股份有限公司] | 雷士 [雷士光电科技有限公司] | 三雄极光[三雄极光] | TCL罗格朗 | 飞利浦 | -- |
| 11 | 开关、插座面板 |  | TCL-罗格朗 [TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司] | 松本照明 [广东松本电工电器有限公司] | 三雄极光 [广东三雄极光照明股份有限公司] | 奇胜 [广州奇胜电器有限公司] | 梅兰日兰 | -- |
| 12 | 母线、铜质线排（配电柜内用，已包含） |  | ABB [ABB(中国)有限公司] | GE | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德 | -- | -- |
| 13 | 镀锌电线管、镀锌钢管 |  | 广州钢管厂 | 珠江钢管厂 | 广东华捷 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | -- | -- |
| 14 | 配电开关元件及附件 |  | 施耐德 [施耐德电器有限公司] | ABB [ABB(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | TCL南洋 [TCL南洋广州有限公司] | GE | -- |
| 15 | 变压器 |  | ABB | 西门子 | 施耐德 | 特变电工TBEA | TOSHIBA东芝电气 | -- |
| 16 | 电力监测 |  | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | -- | -- | -- |
| 17 | 智能电表 |  | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | -- | -- | -- |
| 18 | 有源滤波、无功补偿 |  | 江苏图腾电力科技股份有限公司 | 深圳绿电科技有限公司 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | -- | -- | -- |
| 19 | 双电源转换开关 |  | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB(中国)有限公司] | -- | -- | -- |

给排水材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 山东双轮 | 广一 [广州广一泵业有限公司] | 熊猫 [上海熊猫机械(集团)有限公司] | -- | -- | -- |
| 2 | 污水水泵 | 山东双轮 | 广一 [广州广一泵业有限公司] | 熊猫 [上海熊猫机械(集团)有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 消防泵 | 江西万载 | 新瑞洪 | 上海通一 | -- | -- | -- |
| 4 | 湿式报警 | 福建水力 | 复兴 | 南安市天安消防设备有限公司 | 山东正希消防科技有限公司 |  | -- |
| 5 | 铸铁管、承插式不锈钢管、衬塑镀锌钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 南粤 [广州市南粤钢管有限公司] | -- |
| 6 | 智能水表、电动执行器 | 宁波NB 宁波水表股份有限公司 | 三川SANCHUAN 三川智慧科技股份有限公司 | 东海DongHai 宁波东海集团有限公司 | 瑞光 苏州自来水表业有限公司 | 爱克能AQL 重庆智能水表集团有限公司 | -- |
| 7 | 生活用水水箱 | 天诚源 佛山市天诚源环保设备有限公司 | 家有宝 | 广州洁能 | 广州恒德 |  | -- |
| 8 | 直引水设备 | 美的 | 安吉尔 | 沁园 | 浪木 | 水博士 | -- |
| 9 | 直引水机 | 美的 | 安吉尔 | 沁园 | 浪木 | 水博士 | -- |
| 10 | 普通阀门 | 永泉 [广东永泉阀门科技有限公司] | 埃美柯 | 上海精嘉 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 11 | 给水管PPR | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 12 | 排水管PVC-U、PE管 | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 13 | 双壁波纹管 | 联塑 [中国联塑集团控股有限公司] | 雄塑 [广东雄塑科技集团股份有限公司] | 日丰 上海日丰实业有限公司 | -- | -- | -- |
| 14 | 镀锌钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 南粤 [广州市南粤钢管有限公司] | -- |
| 15 | 各类阀门 | 广州广一 | 南海九江永泉 | 佛山南海永兴 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 16 | 铜阀门 | 宁波埃美柯 | 杰克龙 | 永享 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 17 | 卫浴洁具 | 钻石 [佛山钻石洁具陶瓷有限公司] | 鹰卫浴 [新乐卫浴[佛山]有限公司] | 东鹏 [佛山东鹏洁具股份有限公司] | 箭牌 [佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司] | -- | -- |
| 18 | 不锈钢钢管 | 宏达 [广州市宏达钢管有限公司] | WINNER [广州永大不锈钢有限公司] | 澜石宇航 [佛山市澜石宇航不锈钢有限公司] | VINMAY广上 [佛山市南海广上不锈钢有限公司] | -- | -- |
| 注：所有用于消防系统的设备材料要求厂家必须提供消防部门核发的准销证、型式检验报告（如有）、3C认证、产品合格证等证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

暖通材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 约克 | 开利 开利空调有限公司 | 特灵 特灵空调系统（中国）有限公司 | 麦克维尔 深圳麦克维尔空调有限公司 | -- | -- |
| 2 | 排气扇 | 绿岛风 | 正野 [广东正野电器有限公司] | 金羚 [江门市金铃排气扇制造有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 镀锌钢板 | 宝钢 [宝钢集团有限公司] | 鞍钢 [鞍山钢铁集团公司] | 武钢 [武汉钢铁(集团)公司] | 首钢 [中国首钢集团] | 五羊 [广州钢铁企业集团] | -- |
| 4 | 消声器 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 南方风机 | 科风 | -- |
| 5 | 静压箱 | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 6 | 风机[含轴流风机] | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 南方 [南方风机股份有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 科创 | 科风 | -- |
| 7 | 风口、百叶、风阀 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 8 | 电动风阀 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科创 | 菱峰 | -- |
| 9 | 风口消毒设备 | 云丰 [广东云丰环保设备有限公司] | 飞达 [东莞市飞达机电配套设备制造有限公司] | 耀安 [广州市耀安实业发展有限公司] | 科风 | 菱峰 | -- |
| 10 | 风口末端盘管 | 约克 | 开利 开利空调有限公司 | 特灵 特灵空调系统（中国）有限公司 | 麦克维尔 深圳麦克维尔空调有限公司 | -- | -- |
| 11 | 无缝钢管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 泰丰侨 [揭东经济开发区泰丰侨金属制品有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | -- |
| 12 | 循环泵 | 格兰富 | ITT | 威乐 | -- | -- | -- |
| 13 | 保温材料 | 杜肯 | 阿乐斯 | 福乐斯 | 华德 | -- | -- |
| 14 | 风幕机 | 松下 | 西奥多 | 美的 | 绿岛风 | -- | -- |

智能化材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息设施系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 康普 [康普科技(苏州)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | 罗森伯格 | AMP安普 [泰科电子公司] | 百通 [美国百通公司] | -- |
| 2 | 广播系统及消防广播 | BOSCH [博世(中国)投资有限公司] | TOA [日本TOA株式会社] | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司] | PEAVEY [美国百威] | -- | 应满足当地消防部门要求 |
| 3 | 服务器、工作站 | 联想 | 戴尔 | 惠普 | -- | -- | -- |
| 4 | 液晶监视器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 5 | 监控解码器、监控编码器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 建筑设备管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼宇设备监控系统 | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司] | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | DELLTA | -- |
| 2 | 智能照明系统 | 施耐德·莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | ABB [ABB中国有限公司] | 西门子 西门子(中国)有限公司 | 快思聪Crestron [快思聪亚洲有限公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | -- |
| 3 | 能源管理系统[内含各种电气仪表] | 中电 [深圳市中电电力技术股份有限公司] | 派诺 [珠海派诺科技股份有限公司] | 华力特 [深圳市华力特电气有限公司] | 柏诚 [广州柏诚智能科技有限公司] | 艾科 [广东艾科技术股份有限公司] | 能源管理系统[内含各种电气仪表]已包括漏电火灾报警系统、电器监控系统 |
| 公共安全系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范综合管理系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 2 | 入侵报警系统 | BOSCH [博世(中国)投资有限公司] | Honeywell [霍尼韦尔(中国)有限公司 | TYCO [泰科国际有限公司] | GE [美国通用电气公司] | 江森 [美国江森自控有限公司] | -- |
| 3 | 视频安防监控系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 4 | 数字摄像头 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 5 | 电视墙监视器/电子公告显示器 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 6 | 出入口控制及考勤、巡更管理系统 | 瑞立德 | 海康威视 | 大华 | -- | -- | -- |
| 7 | 交换机、路由器（带防火墙）、网络管理许可、网络安全许可、防病毒客户端许可 | 华为 | H3C | 锐捷 | 思科 | -- | -- |
| 8 | IP-SAN磁盘阵列 | 海康威视 | 大华 | 宇视 |  |  | -- |
| 通用材料设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站 | 联想 [联想集团] | 惠普 [惠普(中国)有限公司] | DELL [戴尔公司] |  | -- | -- |
| 2 | 打印机 | 惠普 [惠普(中国)有限公司] | EPSON [爱普生(中国)有限公司] | Canon [佳能(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 3 | 线管线槽 | 中兴 [广州中兴五金线槽桥架厂] | 珠江 [广州番禺珠铝电缆桥架有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | 文兴 [广州文兴电气有限公司] | -- | -- |
| 4 | 机柜、控制台、电视墙 | 金盾 | 南盾 | 威图 | 图腾 | -- | -- |
| 5 | 控制线缆、视频线、弱电信号线缆、射频线缆 | 爱普华顿 | 帝一 | 迅道 | -- | -- | -- |
| 6 | 环境监测控制器、GSM模块、温湿度传感器、机房环境监测系统 | 技安 | 共济 | 舒力思 | -- | -- | -- |
| 7 | UPS主机 | 艾默生 | 柏克 | 松下 | 施耐德 | -- | 合资一线品牌 |
| 8 | 精密空调 | 艾默生 | 柏克 | 松下 | 施耐德 | -- |  |
| 9 | 电池 | 阳光 | 滩浅 | 冠军 | -- | -- | 国内一线品牌 |
| 10 | 信息发布 | 禾麦 | 鸿和 | 蓝通 | 北大青鸟 | -- | -- |
| 11 | 时终系统 | 北极星 | 烟台星河 | TCL | -- | -- | -- |
| 12 | LED | 光电 | 利亚德Leyard(利亚德光电股份有限公司) | 联建光电LianTronics(深圳市联建光电股份有限公司) | 雷曼Ledman(深圳雷曼光电科技股份有限公司) | 奥拓Aoto(深圳市奥拓电子股份有限公司) | -- |
| 13 | 集成智能化 | 技安 | 共济 | 舒力思 | -- | -- | -- |

医气材料设备参考品牌表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体阀门 | 永泉 [广东永泉阀门科技有限公司] | 埃美柯 | 上海精嘉 | 冠龙 [中国冠龙阀门集团有限公司] | 欧特莱 [上海欧特莱阀门机械有限公司] | -- |
| 2 | 脱脂铜管 | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 珠江管业 [广州珠江管业科技有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 泰丰侨 [揭东经济开发区泰丰侨金属制品有限公司] | 一通 [广东一通管业科技有限公司] | -- |
| 3 | 金属线管 | 珠江 [广州珠江管业科技有限公司] | 穗生牌 [广州钢管厂有限公司] | 华捷 [广东华捷钢管实业有限公司] | 广州钢管厂 | -- | -- |
| 4 | 信号线 | AAA [广东电缆厂有限公司] | 双菱 [广州电缆厂有限公司] | 广州南洋电缆、广州番禺电缆厂 | 番电 [广州番禺电缆[集团]有限公司] | 金龙羽 [金龙羽集团有限公司] | -- |
| 5 | 医气区域报警装置 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 6 | 空气稳压装置、氧气终端、吸气终端、压缩空气终端 | 鸿博龙净 北京鸿博龙净科技有限公司 | 爱德 日照爱德医疗设备工程有限公司 | 中煤 山东中煤电器设备有限公司 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 诚欣 深圳诚欣科技有限公司 | -- |
| 7 | 无油涡旋式空压机 | Atlas阿特拉斯 阿特拉斯•科普柯（中国）投资有限公司 | IngersollRand英格索兰 英格索兰（中国）投资有限公司 | CompAir康普艾 上海康普艾压缩机有限公司 | -- | -- | -- |
| 8 | 吸附式干燥机 | 雅森 | 萨伯曼 | 迈柯唯 | -- | -- | -- |
| 9 | 中央控制系统 | 海康威视 | 大华 | 宇视 | 欧姆龙 | -- | -- |
| 10 | 空气储罐 | 信泰 青岛信泰压力容器有限公司 | 源泉 南通源泉压力容器有限公司 | 申江 上海博沛机械设备有限公司 | -- | -- | -- |
| 11 | 过滤器 | 信泰 青岛信泰压力容器有限公司 | 源泉 南通源泉压力容器有限公司 | 申江 上海博沛机械设备有限公司 | -- | -- | -- |
| 12 | 分气缸 | 雅森 | 青岛信泰 | 石狮企业 | -- | -- | -- |
| 13 | 油润旋片式真空泵 | 铸鼎 上海铸鼎真空设备制造有限公司 | 连泉 上海连泉泵业制造有限公司 | 中德泵业 广东中德科技制泵有限公司 | -- | -- | -- |
| 14 | 液氧汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | - 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 15 | 空温式汽化器 | 恒中能源 | 空分 | 圣达因 | -- | -- | -- |
| 16 | 氧气流量计 | 海宏达青岛海宏达仪表设备有限公司 | 三普 江苏三普仪表有限公司 | 明柏 广州明柏仪器仪表有限公司 | 矽翔 | 利华 | -- |
| 17 | 空气稳压箱 | 雅森 | 捷锐 | 捷仪 | 正邦医疗 日照正邦医疗器械有限公司 | 昂派 南京昂派医疗科技有限公司 | -- |
| 18 | 氧气稳压箱 | 雅森 | 捷锐 | 捷仪 | 正邦医疗 日照正邦医疗器械有限公司 | 昂派 南京昂派医疗科技有限公司 | -- |
| 20 | 氧气终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 21 | 空气终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 22 | 负压终端 | 泰兴达盛 北京泰兴达盛科技有限公司 | 康扶 广州康扶建材科技有限公司 | 道一 青岛道一空优科技有限公司 | -- | -- | -- |
| 23 | 无油粗真空废气排放机组 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 迈柯唯 | -- | -- | -- |
| 24 | 二氧化碳汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 25 | 笑气汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 26 | 氮气汇流排 | 蓝博 江苏蓝博工业流体设备有限公司 | 奥飞克 深圳沃飞科技有限公司 | 捷锐 | -- | -- | -- |
| 27 | 三气源报警系统 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 29 | 三气区域报警器 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 30 | 医用气体报警检测中央管理系统 | ABB [ABB(中国)有限公司 | 西门子 [西门子(中国)有限公司] | 施耐德莫顿 [施耐德电气(中国)有限公司] | -- | -- | -- |
| 31 | 服务器 | 联想 | 戴尔 | 惠普 | -- | -- | -- |
| 32 | 病床呼叫信息终端 | 立信 河北立信医用工程有限公司 | - 凡标 西安凡标电子科技有限公司 | 日照大洋 日照大洋空气净化设备工程有限公司 | -- | -- | -- |
| 33 | 按压式卫生间分机 | 飞星 | 山亚华 | 鑫德亮 | -- | -- | -- |
| 34 | 病房护理信息分机 | 飞星 | 亚华 | 鑫德亮 | -- | -- | -- |
| 35 | 液晶显示器 | 联想 | 康佳 | TCL | -- | -- | -- |

备注：本项目选用材料标准不低于以上标准，如品牌表与技术要求文件有冲突，具体以技术要求为准，并符合当地相关政府部门要求；如使用表外材料或品牌则要先报送业主审批。（材料报送时不应低于3个品牌或选择，所有材料品牌都需经过采购人及监理确认方可进场

- （四）供应商资格条件

1.包1

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、投标人必须具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；

3、投标人必须具备建筑工程施工总承包二级（含）以上资质；

4、所报价产品质量符合国家相关要求。

5、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

6、本项目不接受联合体报名。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价,一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

8、该项目是否专门面向中小企业：

是/否，原因：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

框架协议采购项目；

财政部、省财政厅规定的其他情形。

2.包2

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

2、投标人必须具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；

3、投标人必须具备建筑工程施工总承包二级（含）以上资质；

4、所报价产品质量符合国家相关要求。

5、报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

6、本项目不接受联合体报名。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价,一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

8、该项目是否专门面向中小企业：

是/否，原因：

法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

面向中小企业预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

框架协议采购项目；

财政部、省财政厅规定的其他情形。

- 合同模板：

- 包1

合同:

协议书

发包人：南方医科大学第三附属医院

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程名称：外科楼四楼装修改造工程

- 工程地点：广州市天河区中山大道西183号

3．工程承包范围

承包范围：①外科楼总建筑面积为20135平方，其中地上建筑面积为17900平方，地下建筑面积为2235平方，本次装修区域为四楼，改造面积为1380平方，主要为住院病房、监护室，共13间病房，35张床位，内容包括外科楼内部功能分区调整优化、电气、智能化、给排水、暖通、空调、医气、装饰装修升级等专业。

②办理本项目所有工程验收手续，包验收、包竣工资料收集整理，确保通过验收。

③发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目的其它工作。

4．计划工期（此日期由总务科填写）

计划开工日期：2023年月日

计划竣工日期：2023年月日

计划工期总日历天数天。

5．质量标准

工程质量标准：合格

6．计价方式与签约合同价格

本合同采用计价方式为固定单价

金额：人民币

小写：￥（最终以审计报告为准）

7．组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

（1）本协议书；

（2）通用合同条款；

（3）专用合同条款；

（4）工程质量保修书附件。

7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

10．合同生效

10.1合同订立地点：天河区

10.2本合同双方约定双方完成签章后生效。

发包人：(公章)南方医科大学第三附属医院承包人：(公章)

地址：广州市天河区中山大道西183号地址：

法定代表人/委托代理人：(签字)法定代表人/委托代理人：(签字)

电话：020-62784137电话：

传真：020-62784143传真：

开户银行：建行华景新城支行开户银行：

账号：44001580516050265705账号：

2023年月日2023年月日

- 通用合同条款

见《广州市建设工程施工合同》SF-2019-0204通用合同条款

专用合同条款

一、总则

2、合同文件及解释顺序

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书（包括补充协议）

（2）专用合同条款

（3）通用合用条款

（4）招标文件、答疑记录及补遗

（5）标准、规范及有关技术文件投标书及其附件

（6）会议纪要

（7）投标书及其附件

（8）招标文件的工程量清单、投标报价书

（9）双方协商同意的变更纪要、协议

（10）经双方确认的进入合同的其他文件

4、语言文字和适用法律、标准及规范

4.1本合同除使用汉语外，还使用（无）语言文字。

4.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、以及现行的施工及验收规范、建筑工程质量检验评定方法等标准和广州市现行建筑安装工程管理法规。

4.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、及广州市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准。

二、合同主体

19.2发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备，进场前完成。

⑵将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电接口已接至红线范围，由发包人指定接点，进场前完成；承包人自行接至施工现场，并满足施工要求，配合费用由承包人负责。通讯由承包人自行解决，并承担费用。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，承包人已对施工现场的任何情况十分了解，其中的风险和措施等费用均已包括在合同价款中。

⑷由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：如需办理，由发包人提供有关资料、证明等，承包人协助办理完成。

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担相应费用

(6)双方约定发包人应做的其他工作：无。

发包人委托承包人办理的工作：协商解决。

20.2承包人工作

承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：

(1)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人施工时对场地必须实行全封闭。承包人施工现场办公和生活用房自行考虑。

(2)承包人应做的其他工作及要求

1）、承包方在符合合同要求所许可的范围内，在进行施工以及修补其任何缺陷所必须的一切操作时不应给下列各方带来不必要和不适当的干扰，否则所造成的后果由承包方自行承担：

公众的便利

公用道路及场所以及属于建设单位或任何单位所属的道路的进出、使用等。

2）、承包方在本合同工程实施期间因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车带来的不便由承包方自行协调，承包方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

3）、承包方在本合同工程实施期间对周边环境和人员造成影响可能引起的赔偿由承包方自行承担。

4）、承包方在本合同工程实施期间要严格遵守消防部门的有关规定，配备足够的消防设施，此类费用已在招标书内的综合价项目的绿色施工安全防护措施费内包括。施工期间不得对周边环境和人员正常生活造成影响.施工时要做好防火安全工作,并确保不影响周边行人的安全。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责按国家和地方法律、法规及相关规定办理，费用由承包人承担。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担相应费用。

（5）双方约定承包人应做的其他工作：承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、管线等均由承包人自行负责。

（6）、在合同约定期限内（中标通知书发出之日起15日内）向甲方交纳金额为合同价款10%的履约保证金；履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。如以银行保函方式交纳履约保证金的，乙方应再提供额度为合同价款3%的工人工资支付银行担保，用作工程乙方在合同履行过程中由于乙方或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成甲方承担连带责任的担保。如乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中扣除乙方应支付的违约金，所扣除的违约金额以甲方的通知为准，送达乙方时即生效。如该履约保证金不足以支付违约金，则不足的部分可从应付工程款中扣除。

（7）、全部工程竣工验收合格，且乙方完成合同全部规定义务后15个日历天内，乙方向甲方提出申请，甲方将剩余履约保证金无息退还给乙方。

（8）、乙方保证在合同工程履行期间依法为其派驻本项目现场施工的全部人员按月及时缴纳足额的非过期补缴的社会养老保险，并向甲方提供本工程项目组所有成员（含项目经理）和乙方派驻现场长驻施工所有主要技术工人的连续社会养老保险费用凭证。否则甲方有权单方解除合同，乙方承担甲方由此产生的全部损失。乙方的履约保证金不予退还，若甲方损失超过履约保证金金额的，甲方将追加乙方的赔偿责任。

（9）、乙方保证其实际派驻本项目现场到位的项目组所有成员（含项目经理）和乙方派驻现场长驻施工主要技术工人与其参加本项目投标的投标文件对应一致，人证相符，且人员资格和数量均达到本项目招标文件、招标合同规定要求。否则甲方有权单方解除合同，乙方承担甲方由此产生的全部损失。乙方的履约保证金不予退还，若甲方损失超过履约保证金金额的，甲方将追加乙方的赔偿责任。

（10）其它事宜双方协商解决。

三、工期：

33.进度计划和报告

（1）承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须依照现场情况编制施工组织设计方案，向发包人提供完善和准确的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。施工进场前完成。

（2）群体工程中有关进度计划的要求：无。

36.工期延误

（1）双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款执行。

四、质量与安全

45.绿色施工安全防护

（1）、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》执行。

（2）、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，并达到市级安全文明施工工地的要求，且安全文明施工专项费均按合格标准支付。

（3）、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价款中扣除。

（4）、确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，费用已包含在投标报价中。施工中，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。

49.承包人采购材料设备

49.1承包人负责采购材料和工程设备，须按照国家及行业标准与规范、合同和工程量清单全部项目的所有规定、施工图和招标文件的全部要求采购。承包人应提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管，相关费用包含在合同价款内。另外，发包人有权委托有资质的产品质量监督检验机构依据招标文件、合同约定对本工程进行材料及设备技术检验（包括到厂抽检）和现场技术质量管理，承包人应予无条件配合。凡用于本工程的材料及设备经检验不合格的视同不合格产品，发包人有权要求承包人拆除、更换或运出施工场地，或发包人自行组织拆除、更换或运出施工场地，因此所发生的费用和所造成的损失及责任全部由承包人承担。

49.3发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离规范要求（以发包人书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权指定品牌供承包人使用；发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为发包人供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

50.材料和工程设备的检验试验

50.1“进入现场检验试验”此条款改为：

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。

（2）监理工程师有权在施工场地以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点(无论这些地点是否属于承包人管辖)检查和检验按招标文件、合同、施工图提供的材料、设备。承包人应为监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。监理工程师或发包人的检查结果证明该材料、设备不符合招标文件、合同、施工图要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，监理工程师立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人实施，其费用及由此产生的其他费用由承包人承担，发包人有权从应付或将付给承包人的工程款中扣回，由监理工程师通知承包人并抄送发包人。

（3）政府质监部门的监督抽检不合格项目以及因此而引起的扩大抽检项目的费用由承包人负责。政府质监部门的监督抽检不合格项目，承包人应返工，直到达到抽检合格为止；如政府质监部门经两次监督抽检仍不合格的，发包人有权解除本合同，承包人还应承担发包人由此产生的一切损失。

（4）承包人应当按照合同工程质量标准及有关规范要求施工，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请监理工程师复检。监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担，并由承包人按照合同相关条款承担违约责任。

（5）监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内书面提出整改措施，经监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，须承担相应违约责任。

（6）无论监理工程师对工程是否进行了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负责任。

（7）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

50.4“材料和工程设备的检验试验费用”此条款改为：

所有材料和工程设备的检验试验费按穗建造价[2013]29号等文件的规定执行。

50.5“再次检验试验及其费用承担”此条款改为：

（1）当发包人和监理工程师对已检查、检验过的材料、设备要求进行反复检查、检验的，承包人应遵照执行，反复检查、检验的程序和内容适用前款约定，但反复检查、检验后结果证明材料、设备符合本工程合同、技术规范要求的，检验费用由发包人承担，如通过反复检查、检验后结果证明材料、设备不符合本工程合同、技术规范要求的，检验费用由承包人承担。如全部工程或其部分工程未能通过检验，则工程验收人员或承包人应根据相关规范要求，按照同样的条件和情况重复该检验。对于这种重复检验可能发生的全部费用，应由承包人承担。

（2）除合同约定的检测、检验项目外，发包人可以另外委托国家质量检查机构或其他具备相应资质的检验机构对工程材料，设备的生产、制造、安装、储运全过程，工程成品与半成品，施工过程等进行第三方检查、检验，承包人须提供便利条件（含水、电及垂直运输等）。对检查出不符合标准要求的，检测费用由承包人负责。

（3）本工程除通过承包人、监理工程师及发包人的验收外，还须通过有关的安全技术检验机构的检验，及申请和领取使用许可证，其所需之一切费用视为已包含在合同价款中。

（4）如监理工程师有书面要求，则承包人应在监理工程师的指导下查找工程缺陷的原因。除非该缺陷是不应由承包人负责的，否则承包人为查找缺陷原因工作的一切费用应由承包人承担。

53.隐蔽工程和中间验收

53.1双方约定中间验收部位：如有，按相关规范要求执行。

53.3隐蔽工程验收：必须经监理检视并在相关的验收资料上签认。

55.5工程试运行的组织及费用承担：由承包人承担

五、造价

68.合同价款及调整

68.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。

（1）采用固定单价包干，措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）,工程量按实结算合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、暂定价材料价差、不可抗力影响因素（不可抗力按通用条款约定执行）外的风险，中标单价已包含完成招标文件约定的工程范围内全部工作内容的风险费用。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件约定执行。

68.4双方约定合同价款的其他调整因素：参照清单计价规范及招标方案执行

72.工程变更：

所有工程变更须由总监理工程师及甲方共同发出变更指令，没有总监理工程师及甲方共同签署的书面意见，乙方不得进行上述变更，相关工程造价甲方不予承认。

78.1工程款（进度款）支付

签订合同七天后，施工人员和设备进入场地后，预付合同价（扣除暂列金额）的30%工程备料款；

安装专业施工完成后（不含装饰面上的安装专业末端附着），付款至合同价款（扣除暂列金额）的55％；

工程施工完毕经验收合格后，施工单位备齐竣工资料等文件的纸质版、电子版与拟支付金额等额的合法有效发票，审核确认后支付工程款至合同价（扣除暂列金额）的80%；

每项工程竣工验收后，施工单位需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，并经建设单位委托的第三方造价咨询单位完成结算审核，施工单位、造价咨询单位、建设单位三方确认后15个工作日内，施工单位应先向建设单位交足工程结算价的3%作为质保金，建设单位再向施工单位付清结算余款。

质保期自验收合格之日起计至2年保期满时止，质保期满，工程无质量问题的，施工单位提交书面申请，建设单位审核后将质保金无息退还。每次工程款均需开具相应金额的发票，核对无误后，支付相应的款项给施工单位。

82.竣工验收与结算

竣工验收

1．1工程完工后30日内，承包人提供资料的约定：

1）竣工验收申请表。

2）竣工结算工程量清单。

3）竣工结算书。

4）工程项目图纸：变更图纸、竣工图纸

5）与该工程项目有关的其他文件资料。

在规定的期限内，承包人必须向发包人提供以上资料办理验收，完整的工程竣工档案资料一式叁份(含电子文档贰份)。

在期限内不及时提供，视为承包人不办理竣工验收。

82.2竣工结算：

结算送审资料：

工程结算送审资料应包括以下内容：

1)开、竣工申请表及竣工验收报告。

2)竣工结算书（含软件及电子版）。

3)变更签证资料。

4)工程项目图纸：施工图纸、变更图纸、竣工图纸。

5)与工程价款结算有关的事项说明等资料。

6)与该工程项目审计有关的其他文件资料。

未按规定程序提交送审资料不得办理竣工结算，结算审核报告书作为工程款结算依据。

送审时限:

承包人应在竣工验收后15日内向发包人递交竣工结算申请报告及完整的结算资料，逾期递交将不再办理竣工结算。

工程结算:

具体结算办法如下：

投标报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括招标范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为承包人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，中标后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费用）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费用）。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经发包人签字认可方可作为结算依据。

2.1工程项目实施期间和结算时，变更及签证认定与结算方法:

（一）变更认定原则：

（1）甲方及监理人共同确认的新增项目；

（2）非乙方原因引起的设计变更、工程洽商、现场签证。

（3）以上可调整事项须经监理人及甲方共同书面确认，可以作为工程变更费用调整的依据，其增减部分工程量按实调整。

（二）变更及签证结算按以下顺序确定价格：

（1）若调整内容在工程量清单中有相同的项目，综合单价按中标的工程量清单综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中的综合单价有两个以上，则按最有利于甲方的综合单价执行；

（2）若调整内容在工程量清单中有类似的项目，综合单价可参照中标的投标文件工程量清单的综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3）若调整内容在工程量清单中没有相同或类似的项目，或双方对类似项目的认定有争议，则按下列办法执行：

1）计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相关专业2018综合定额；工程费率沿用投标报价中时相关工程的费率；若上述定额都没有相应子目，则由乙方提出报价申请，报监理人及甲方审核确认后执行；

2）人工费的计取：按中标的投标文件人工单价不再调整。超过投标当季广州市造价管理部门发布的价格，按投标当季价格执行；

3）材料费的计取：投标报价中已有的材料，按投标报价中的材料价作为结算材料价；如中标的工程量清单中出现两个以上的材料价，则按最有利甲方的单价执行；投标报价中没有的材料价,参照施工期间的广州市造价管理部门颁发的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”，综合价格缺项的参考同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格下浮15%，若综合价格或厂商信息价均没有的，乙方按市场询价，经监理人及甲方审核确定；

（4）当实际施工中只发生主要材料（如更换面材、更换混凝土标号等）设计变更，工艺不发生变化时，则只调整主材价差（核减原来材料含量×原来材料单价，增加变更后材料含量×变更后材料单价）、规费和税金，其余一切费用不得调整；

（5）当实际施工中发生主材品牌在本合同文件所提供的推荐品牌范围内（或按施工合同约定选用同档次其他品牌）的品牌调整，其单价不变；

（6）计日工：乙方完成甲方提出的施工设计图纸和合同以外的零星项目或工作产生的计日工,工日数量按现场确定的数量,工日单价按施工时期广州市造价管理部门颁发的综合工日、借工和时工的日工资价格；列入其他项目费并计算规费和税金。

（7）措施项目费按以下调整；

措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）。

（8）其他项目费按以下调整；

1）暂列金额的结算方法：按实际发生变更事件进行计算，如未发生变更，将扣除全部暂列金额，变更计算方法按专用条款相关约定。

2）预算包干费费率包干。

3）除上述条款之外的其他项目费不予调整；

（9）综合单价按上述内容调整后，总价乘以中标折扣。

（10）中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-安全文明措施费用）/（招标控制价-暂列金额-安全文明措施费用）。

（11）投标综合单价超过招标控制价综合单价限价时，以招标控制价综合单价限价乘以中标折扣作为结算综合单价。

（12）变更、调整、增减的工程造价，由乙方提出报价书，送监理工程师、造价工程师审核后，由甲方审定。

2.2当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

2.3合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

2.4工程量清单内的所有内容固定单价包干。

结算总价=中标价+设计变更及调整+新增项目按实结算金额。发包人提供的工程量清单作为投标报价的基础及投标的方案并作为结算的依据。设计变更及调整以及新增项目按实结算金额结算办法：

1）工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、土建装修工程执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》及配套使用的（2018）费用定额一般土建工程标准取费。安装工程执行《广东省安装工程综合定额（2018）》及配套使用的2018费用定额。由承包人结合自身实力、市场行情自主合理报价，模式编制工程预算（人工、材料价格按投标价格，投标书中没有的人工、材料价格按照施工当季《广州建设工程造价信息》公布的价格执行，《广州建设工程造价信息》中没有的，以发包人和监理单位认质核定的价格为准），经发包人审核同意后后办理结算。投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）。

2.5对于工程量的确定，按招标文件相关条款执行。即“承包人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件和工程量清单的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等承包人如有提问,需提出书面质疑。如在规定的时间内没有提出质疑的，将视为认同发包人发出的招标文件、工程量清单及施工图纸规定的所有工作内容。

2.6发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全套结算资料后，若双方无异议，发包人应及时办理完竣工结算审核审计。本工程结算总额按审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。

86.6、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。

90违约

90．1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商

1.2承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，则由发包人根据实际情况作出处理。

除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

七、其他

1、其它：未经发包人书面同意承包人工程不得转包和分包，若项目未聘请监理人，则合同中需由监理人确认的事项改由发包方确认。

2、不可抗力

2．1双方关于不可抗力的约定：按现行《通用条款》执行，当地政府的认定标准。

3、保险

3．1本工程双方约定投保内容如下：

（1）承包人投保内容：按广州市的规定办理，费用计入投标报价中。

4、合同份数

4．1双方约定合同份数：一式陆份。

5、补充条款：

5.1质量保修

保修期满，发包人一次性退还承包人质量保证金（不计息）。

保修期间，承包人就在接到修理通知后24小时内派人修理，否则，发包人可委托其他单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人在保证金内扣除，不足部分由承包人交付。因承包人之外原因造成返修的经济支付，由发包人承担。

5.2违约

（1）工程质量

1）承包人施工的工程内容全部完工后，承包人在申请工程质量验收时，工程整体质量若达不到合格标准，承包人还必须无条件全部返工达到合格要求。

2）发包人在工程实施过程中，可以随时对承包人已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不合符设计和规范及合同要求的不合格产品，承包人必须对不合格部分工程进行返工至合格为至，并将不合格证的材料清出施工场，否则，发包人按已使用材料的不合格材料价值的5%处以承包人违约处罚金，并承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。

3）发包人在施工过程中的日常工程质量检查，检查发现的工程质量存在不合格时，在发包人或监理发出2次整改通知书后，承包人仍未在规定的时间内整改达到合格要求，则发包人可视情节轻重，每次处以承包人不少于1000元违约处罚金，且工程质量还必须无条件返工达到合格要求。

（2）安全文明施工

1）若不严格按国家有关安全文明施工标准作好各项安全防护，由此造成的经济责任和法律责任均由承包人承担。

2）施工期间，承包人应及时整理和安排闲置设备出场并及时清运建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料严禁从高空直接向下抛撒，否则，承包人每次向发包人支付违约金2000元。若造成发包人或者第三方的损害，由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）工程工期

工程工期的违约是指承包人“合同完工工期”的违约

若延误超过15天以上，每延误一天，发包人按500元/天处承包人违约金。

若累计延误天数超过30天时，按承包人违约处理。

（4）工程管理：

1)承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

5.3成品保护

5.3.1施工期间，承包人根据现场情况做好成品保护工作。

5.3.2在工程移交前，承包人施工工程内容的成品保护工作，均由承包人承担，并承担相应费用。

同时，不得故意对其它承包商的工程成品造成破坏，否则，承担相应赔偿责任。

5.4安全保卫

在工程移交前，施工现场的安全保卫工作均由承包人负责，并承担被盗材料和设备的经济赔偿。

5.5税金，按国家及地方相关规定执行。

5.6工程移交和撤场

承包人承包工程内容在完工后，或竣工验收时，发包人要求提前使用，不视为验收通过，只有达到竣工验收条件，经各职能部门全部验收合格之后，才是竣工验收通过。

5.7承包人完工后，如防辐射检测验收不合格，二次组织防辐射检查验收所有费用均承包人支付，如第三次防辐射检查验收不合格，按合同价双倍赔款予发包人。附件

工程质量保修书

发包人（全称）：南方医科大学第三附属医院

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对外科楼四楼装修改造工程（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　2　年；

5、射线防护工程：　3　年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相应的修理费用由承包人支付。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，因承包人不及时抢修而造成发包方的损失扩大，扩大的损失由承包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人检查无质量问题后签字确认。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：　　/　。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发　包　人（公章）：承　包　人（公章）：

2022年月　日2022年月　日

- 包2

合同:

协议书

发包人：南方医科大学第三附属医院

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程名称：门诊A栋2层装修改造工程

- 工程地点：广州市天河区中山大道西183号

3．工程承包范围

承包范围：①本次装修区域为门诊A栋2楼，改造面积为835平方，主要为中医科、整形美容科门诊及办公辅助用房，内容包括内部功能分区调整优化、电气、弱电、给排水、暖通、空调、消防、装饰装修升级等专业。

②办理本项目所有工程验收手续，包验收、包竣工资料收集整理，确保通过验收。

③发包人认为应当由承包人完成而更有利于项目的其它工作。

4．计划工期（此日期由总务科填写）

计划开工日期：2023年月日

计划竣工日期：2023年月日

计划工期总日历天数天（75日历天内完成西侧整形美容科区域装修并交付使用）。

5．质量标准

工程质量标准：合格

6．计价方式与签约合同价格

本合同采用计价方式为固定单价

金额：人民币

小写：￥（最终以审计报告为准）

7．组成合同的文件

7.1组成本合同的文件包括：

（1）本协议书；

（2）通用合同条款；

（3）专用合同条款；

（4）工程质量保修书附件。

7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。

8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

10．合同生效

10.1合同订立地点：天河区

10.2本合同双方约定双方完成签章后生效。

发包人：(公章)南方医科大学第三附属医院承包人：(公章)

地址：广州市天河区中山大道西183号地址：

法定代表人/委托代理人：(签字)法定代表人/委托代理人：(签字)

电话：020-62784137电话：

传真：020-62784143传真：

开户银行：建行华景新城支行开户银行：

账号：44001580516050265705账号：

2023年月日2023年月日

- 通用合同条款

见《广州市建设工程施工合同》SF-2019-0204通用合同条款

专用合同条款

一、总则

2、合同文件及解释顺序

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书（包括补充协议）

（2）专用合同条款

（3）通用合用条款

（4）招标文件、答疑记录及补遗

（5）标准、规范及有关技术文件投标书及其附件

（6）会议纪要

（7）投标书及其附件

（8）招标文件的工程量清单、投标报价书

（9）双方协商同意的变更纪要、协议

（10）经双方确认的进入合同的其他文件

4、语言文字和适用法律、标准及规范

4.1本合同除使用汉语外，还使用（无）语言文字。

4.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、以及现行的施工及验收规范、建筑工程质量检验评定方法等标准和广州市现行建筑安装工程管理法规。

4.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、及广州市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准。

二、合同主体

19.2发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备，进场前完成。

⑵将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电接口已接至红线范围，由发包人指定接点，进场前完成；承包人自行接至施工现场，并满足施工要求，配合费用由承包人负责。通讯由承包人自行解决，并承担费用。

⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，承包人已对施工现场的任何情况十分了解，其中的风险和措施等费用均已包括在合同价款中。

⑷由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：如需办理，由发包人提供有关资料、证明等，承包人协助办理完成。

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护和承担相应费用

(6)双方约定发包人应做的其他工作：无。

发包人委托承包人办理的工作：协商解决。

20.2承包人工作

承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：

(1)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人施工时对场地必须实行全封闭。承包人施工现场办公和生活用房自行考虑。

(2)承包人应做的其他工作及要求

1）、承包方在符合合同要求所许可的范围内，在进行施工以及修补其任何缺陷所必须的一切操作时不应给下列各方带来不必要和不适当的干扰，否则所造成的后果由承包方自行承担：

公众的便利

公用道路及场所以及属于建设单位或任何单位所属的道路的进出、使用等。

2）、承包方在本合同工程实施期间因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车带来的不便由承包方自行协调，承包方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。

3）、承包方在本合同工程实施期间对周边环境和人员造成影响可能引起的赔偿由承包方自行承担。

4）、承包方在本合同工程实施期间要严格遵守消防部门的有关规定，配备足够的消防设施，此类费用已在招标书内的综合价项目的绿色施工安全防护措施费内包括。施工期间不得对周边环境和人员正常生活造成影响.施工时要做好防火安全工作,并确保不影响周边行人的安全。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责按国家和地方法律、法规及相关规定办理，费用由承包人承担。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护并承担相应费用。

（5）双方约定承包人应做的其他工作：承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、构筑物、管线等均由承包人自行负责。

（6）、在合同约定期限内（中标通知书发出之日起15日内）向甲方交纳金额为合同价款5%的履约保证金或保函；用作工程乙方在合同履行过程中由于乙方或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成甲方承担连带责任的担保。如乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中扣除乙方应支付的违约金，所扣除的违约金额以甲方的通知为准，送达乙方时即生效。如该履约保证金不足以支付违约金，则不足的部分可从应付工程款中扣除。

（7）、全部工程竣工验收合格，且乙方完成合同全部规定义务后15个日历天内，乙方向甲方提出申请，甲方将剩余履约保证金无息退还给乙方。

（8）、乙方保证在合同工程履行期间依法为其派驻本项目现场施工的全部人员按月及时缴纳足额的非过期补缴的社会养老保险，并向甲方提供本工程项目组所有成员（含项目经理）和乙方派驻现场长驻施工所有主要技术工人的连续社会养老保险费用凭证。否则甲方有权单方解除合同，乙方承担甲方由此产生的全部损失。乙方的履约保证金不予退还，若甲方损失超过履约保证金金额的，甲方将追加乙方的赔偿责任。

（9）、乙方保证其实际派驻本项目现场到位的项目组所有成员（含项目经理）和乙方派驻现场长驻施工主要技术工人与其参加本项目投标的投标文件对应一致，人证相符，且人员资格和数量均达到本项目招标文件、招标合同规定要求。否则甲方有权单方解除合同，乙方承担甲方由此产生的全部损失。乙方的履约保证金不予退还，若甲方损失超过履约保证金金额的，甲方将追加乙方的赔偿责任。

（10）其它事宜双方协商解决。

三、工期：

33.进度计划和报告

（1）承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须依照现场情况编制施工组织设计方案，向发包人提供完善和准确的施工组织设计和进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。施工进场前完成。

（2）群体工程中有关进度计划的要求：无。

36.工期延误

（1）双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款执行。

四、质量与安全

45.绿色施工安全防护

（1）、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》执行。

（2）、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，并达到市级安全文明施工工地的要求，且安全文明施工专项费均按合格标准支付。

（3）、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价款中扣除。

（4）、确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，费用已包含在投标报价中。施工中，若发生安全事故，由承包人承担全部责任，赔偿全部损失。

49.承包人采购材料设备

49.1承包人负责采购材料和工程设备，须按照国家及行业标准与规范、合同和工程量清单全部项目的所有规定、施工图和招标文件的全部要求采购。承包人应提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管，相关费用包含在合同价款内。另外，发包人有权委托有资质的产品质量监督检验机构依据招标文件、合同约定对本工程进行材料及设备技术检验（包括到厂抽检）和现场技术质量管理，承包人应予无条件配合。凡用于本工程的材料及设备经检验不合格的视同不合格产品，发包人有权要求承包人拆除、更换或运出施工场地，或发包人自行组织拆除、更换或运出施工场地，因此所发生的费用和所造成的损失及责任全部由承包人承担。

49.3发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离规范要求（以发包人书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权指定品牌供承包人使用；发包人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；承包人拒绝按发包人要求更换，该种材料改为发包人供货，发包人收取承包人该类材料费的20%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的结算价款中扣除。

50.材料和工程设备的检验试验

50.1“进入现场检验试验”此条款改为：

（1）实施工程的一切材料、设备及工艺，都必须符合工程设计及技术标准、规范的要求，并应当在用于工程之前经过检验或试验，不合格的不得使用。

（2）监理工程师有权在施工场地以及为工程生产、加工、制配材料、设备的地点(无论这些地点是否属于承包人管辖)检查和检验按招标文件、合同、施工图提供的材料、设备。承包人应为监理工程师的检查和检验提供一切便利，包括提供人员和设备、材料等。监理工程师或发包人的检查结果证明该材料、设备不符合招标文件、合同、施工图要求的，必须拒绝这些材料、设备的使用，监理工程师立即通知承包人并说明拒绝的理由。承包人在接到监理工程师的通知后必须立即更换被拒绝的材料、设备。承包人拒不执行上述指令，则发包人有权雇佣他人实施，其费用及由此产生的其他费用由承包人承担，发包人有权从应付或将付给承包人的工程款中扣回，由监理工程师通知承包人并抄送发包人。

（3）政府质监部门的监督抽检不合格项目以及因此而引起的扩大抽检项目的费用由承包人负责。政府质监部门的监督抽检不合格项目，承包人应返工，直到达到抽检合格为止；如政府质监部门经两次监督抽检仍不合格的，发包人有权解除本合同，承包人还应承担发包人由此产生的一切损失。

（4）承包人应当按照合同工程质量标准及有关规范要求施工，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请监理工程师复检。监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担，并由承包人按照合同相关条款承担违约责任。

（5）监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内书面提出整改措施，经监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改的，须承担相应违约责任。

（6）无论监理工程师对工程是否进行了各项检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负责任。

（7）无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

50.4“材料和工程设备的检验试验费用”此条款改为：

所有材料和工程设备的检验试验费按穗建造价[2013]29号等文件的规定执行。

50.5“再次检验试验及其费用承担”此条款改为：

（1）当发包人和监理工程师对已检查、检验过的材料、设备要求进行反复检查、检验的，承包人应遵照执行，反复检查、检验的程序和内容适用前款约定，但反复检查、检验后结果证明材料、设备符合本工程合同、技术规范要求的，检验费用由发包人承担，如通过反复检查、检验后结果证明材料、设备不符合本工程合同、技术规范要求的，检验费用由承包人承担。如全部工程或其部分工程未能通过检验，则工程验收人员或承包人应根据相关规范要求，按照同样的条件和情况重复该检验。对于这种重复检验可能发生的全部费用，应由承包人承担。

（2）除合同约定的检测、检验项目外，发包人可以另外委托国家质量检查机构或其他具备相应资质的检验机构对工程材料，设备的生产、制造、安装、储运全过程，工程成品与半成品，施工过程等进行第三方检查、检验，承包人须提供便利条件（含水、电及垂直运输等）。对检查出不符合标准要求的，检测费用由承包人负责。

（3）本工程除通过承包人、监理工程师及发包人的验收外，还须通过有关的安全技术检验机构的检验，及申请和领取使用许可证，其所需之一切费用视为已包含在合同价款中。

（4）如监理工程师有书面要求，则承包人应在监理工程师的指导下查找工程缺陷的原因。除非该缺陷是不应由承包人负责的，否则承包人为查找缺陷原因工作的一切费用应由承包人承担。

53.隐蔽工程和中间验收

53.1双方约定中间验收部位：如有，按相关规范要求执行。

53.3隐蔽工程验收：必须经监理检视并在相关的验收资料上签认。

55.5工程试运行的组织及费用承担：由承包人承担

五、造价

68.合同价款及调整

68.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。

（1）采用固定单价包干，措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）,工程量按实结算合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、暂定价材料价差、不可抗力影响因素（不可抗力按通用条款约定执行）外的风险，中标单价已包含完成招标文件约定的工程范围内全部工作内容的风险费用。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：按招标文件约定执行。

68.4双方约定合同价款的其他调整因素：参照清单计价规范及招标方案执行

72.工程变更：

所有工程变更须由总监理工程师及甲方共同发出变更指令，没有总监理工程师及甲方共同签署的书面意见，乙方不得进行上述变更，相关工程造价甲方不予承认。

78.1工程款（进度款）支付

签订合同七天后，施工人员和设备进入场地后，预付合同价（扣除暂列金额）的30%工程备料款；

安装专业施工完成后（不含装饰面上的安装专业末端附着），付款至合同价款（扣除暂列金额）的55％；

工程施工完毕经验收合格后，施工单位备齐竣工资料等文件的纸质版、电子版与拟支付金额等额的合法有效发票，审核确认后支付工程款至合同价（扣除暂列金额）的80%；

每项工程竣工验收后，施工单位需提交结算申请书、结算书、增项签证等结算资料，并经建设单位委托的第三方造价咨询单位完成结算审核，施工单位、造价咨询单位、建设单位三方确认后15个工作日内，施工单位应先向建设单位交足工程结算价的3%作为质保金，建设单位再向施工单位付清结算余款。

质保期自验收合格之日起计至2年保期满时止，质保期满，工程无质量问题的，施工单位提交书面申请，建设单位审核后将质保金无息退还。每次工程款均需开具相应金额的发票，核对无误后，支付相应的款项给施工单位。

82.竣工验收与结算

竣工验收

1．1工程完工后30日内，承包人提供资料的约定：

1）竣工验收申请表。

2）竣工结算工程量清单。

3）竣工结算书。

4）工程项目图纸：变更图纸、竣工图纸

5）与该工程项目有关的其他文件资料。

在规定的期限内，承包人必须向发包人提供以上资料办理验收，完整的工程竣工档案资料一式叁份(含电子文档贰份)。

在期限内不及时提供，视为承包人不办理竣工验收。

82.2竣工结算：

结算送审资料：

工程结算送审资料应包括以下内容：

1)开、竣工申请表及竣工验收报告。

2)竣工结算书（含软件及电子版）。

3)变更签证资料。

4)工程项目图纸：施工图纸、变更图纸、竣工图纸。

5)与工程价款结算有关的事项说明等资料。

6)与该工程项目审计有关的其他文件资料。

未按规定程序提交送审资料不得办理竣工结算，结算审核报告书作为工程款结算依据。

送审时限:

承包人应在竣工验收后15日内向发包人递交竣工结算申请报告及完整的结算资料，逾期递交将不再办理竣工结算。

工程结算:

具体结算办法如下：

投标报价中工程量清单中及发包方的方案所列项目包括招标范围内所示的全部工程内容，其费用应视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。如果出现漏项、缺项则视为承包人将其价格摊销在其他项目的单价或合价之中，中标后不予调整，但工程图纸范围内如因清单编制过程中发生重大失误出现重大漏项，在施工前由承包人提出清单报价，发包人会同审计部门审核后双方议定执行的清单单价。

投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费用）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费用）。

因设计变更增减工程量结算办法，除合同另有规定外，应按以下办法确定：本工程开工直至竣工过程中，若发出设计变更引起的工程量增减或材料的更改时，必须经发包人签字认可方可作为结算依据。

2.1工程项目实施期间和结算时，变更及签证认定与结算方法:

（一）变更认定原则：

（1）甲方及监理人共同确认的新增项目；

（2）非乙方原因引起的设计变更、工程洽商、现场签证。

（3）以上可调整事项须经监理人及甲方共同书面确认，可以作为工程变更费用调整的依据，其增减部分工程量按实调整。

（二）变更及签证结算按以下顺序确定价格：

（1）若调整内容在工程量清单中有相同的项目，综合单价按中标的工程量清单综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中的综合单价有两个以上，则按最有利于甲方的综合单价执行；

（2）若调整内容在工程量清单中有类似的项目，综合单价可参照中标的投标文件工程量清单的综合单价执行；如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3）若调整内容在工程量清单中没有相同或类似的项目，或双方对类似项目的认定有争议，则按下列办法执行：

1）计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》及相关专业2018综合定额；工程费率沿用投标报价中时相关工程的费率；若上述定额都没有相应子目，则由乙方提出报价申请，报监理人及甲方审核确认后执行；

2）人工费的计取：按中标的投标文件人工单价不再调整。超过投标当季广州市造价管理部门发布的价格，按投标当季价格执行；

3）材料费的计取：投标报价中已有的材料，按投标报价中的材料价作为结算材料价；如中标的工程量清单中出现两个以上的材料价，则按最有利甲方的单价执行；投标报价中没有的材料价,参照施工期间的广州市造价管理部门颁发的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”，综合价格缺项的参考同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应品牌的价格下浮15%，若综合价格或厂商信息价均没有的，乙方按市场询价，经监理人及甲方审核确定；

（4）当实际施工中只发生主要材料（如更换面材、更换混凝土标号等）设计变更，工艺不发生变化时，则只调整主材价差（核减原来材料含量×原来材料单价，增加变更后材料含量×变更后材料单价）、规费和税金，其余一切费用不得调整；

（5）当实际施工中发生主材品牌在本合同文件所提供的推荐品牌范围内（或按施工合同约定选用同档次其他品牌）的品牌调整，其单价不变；

（6）计日工：乙方完成甲方提出的施工设计图纸和合同以外的零星项目或工作产生的计日工,工日数量按现场确定的数量,工日单价按施工时期广州市造价管理部门颁发的综合工日、借工和时工的日工资价格；列入其他项目费并计算规费和税金。

（7）措施项目费按以下调整；

措施项目费包干（其中：模板工程、脚手架工程单价包干，工程量按实调整，安全文明措施费用费率包干，其余均为总价包干）。

（8）其他项目费按以下调整；

1）暂列金额的结算方法：按实际发生变更事件进行计算，如未发生变更，将扣除全部暂列金额，变更计算方法按专用条款相关约定。

2）预算包干费费率包干。

3）除上述条款之外的其他项目费不予调整；

（9）综合单价按上述内容调整后，总价乘以中标折扣。

（10）中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-安全文明措施费用）/（招标控制价-暂列金额-安全文明措施费用）。

（11）投标综合单价超过招标控制价综合单价限价时，以招标控制价综合单价限价乘以中标折扣作为结算综合单价。

（12）变更、调整、增减的工程造价，由乙方提出报价书，送监理工程师、造价工程师审核后，由甲方审定。

2.2当其变更和追加工程的价格、发承包双方不能协商一致时，可由建设工程造价管理机构仲裁确定，或按合同约定的其他方式确定。

2.3合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，若各项没有价款调整、索赔与现场签证，则全额归发包人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

2.4工程量清单内的所有内容固定单价包干。

结算总价=中标价+设计变更及调整+新增项目按实结算金额。发包人提供的工程量清单作为投标报价的基础及投标的方案并作为结算的依据。设计变更及调整以及新增项目按实结算金额结算办法：

1）工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、土建装修工程执行《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》及配套使用的（2018）费用定额一般土建工程标准取费。安装工程执行《广东省安装工程综合定额（2018）》及配套使用的2018费用定额。由承包人结合自身实力、市场行情自主合理报价，模式编制工程预算（人工、材料价格按投标价格，投标书中没有的人工、材料价格按照施工当季《广州建设工程造价信息》公布的价格执行，《广州建设工程造价信息》中没有的，以发包人和监理单位认质核定的价格为准），经发包人审核同意后后办理结算。投标报价单价和价格需要乘以中标折扣，中标折扣计算方法：（投标总价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）。

2.5对于工程量的确定，按招标文件相关条款执行。即“承包人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件和工程量清单的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等承包人如有提问,需提出书面质疑。如在规定的时间内没有提出质疑的，将视为认同发包人发出的招标文件、工程量清单及施工图纸规定的所有工作内容。

2.6发包人收到承包人递交的正式竣工结算报告、竣工结算书、竣工资料及有效的全套结算资料后，若双方无异议，发包人应及时办理完竣工结算审核审计。本工程结算总额按审计的审定金额执行。已付工程款实行多退少补。

86.6、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。

90违约

90．1本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商

1.2承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况，则由发包人根据实际情况作出处理。

除非各方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

七、其他

1、其它：未经发包人书面同意承包人工程不得转包和分包，若项目未聘请监理人，则合同中需由监理人确认的事项改由发包方确认。

2、不可抗力

2．1双方关于不可抗力的约定：按现行《通用条款》执行，当地政府的认定标准。

3、保险

3．1本工程双方约定投保内容如下：

（1）承包人投保内容：按广州市的规定办理，费用计入投标报价中。

4、合同份数

4．1双方约定合同份数：一式陆份。

5、补充条款：

5.1质量保修

保修期满，发包人一次性退还承包人质量保证金（不计息）。

保修期间，承包人就在接到修理通知后24小时内派人修理，否则，发包人可委托其他单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用，发包人在保证金内扣除，不足部分由承包人交付。因承包人之外原因造成返修的经济支付，由发包人承担。

5.2违约

（1）工程质量

1）承包人施工的工程内容全部完工后，承包人在申请工程质量验收时，工程整体质量若达不到合格标准，承包人还必须无条件全部返工达到合格要求。

2）发包人在工程实施过程中，可以随时对承包人已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不合符设计和规范及合同要求的不合格产品，承包人必须对不合格部分工程进行返工至合格为至，并将不合格证的材料清出施工场，否则，发包人按已使用材料的不合格材料价值的5%处以承包人违约处罚金，并承担由此引起的一切经济损失（包括全部返工在内）。

3）发包人在施工过程中的日常工程质量检查，检查发现的工程质量存在不合格时，在发包人或监理发出2次整改通知书后，承包人仍未在规定的时间内整改达到合格要求，则发包人可视情节轻重，每次处以承包人不少于1000元违约处罚金，且工程质量还必须无条件返工达到合格要求。

（2）安全文明施工

1）若不严格按国家有关安全文明施工标准作好各项安全防护，由此造成的经济责任和法律责任均由承包人承担。

2）施工期间，承包人应及时整理和安排闲置设备出场并及时清运建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料严禁从高空直接向下抛撒，否则，承包人每次向发包人支付违约金2000元。若造成发包人或者第三方的损害，由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）工程工期

工程工期的违约是指承包人“合同完工工期”的违约

若延误超过15天以上，每延误一天，发包人按500元/天处承包人违约金。

若累计延误天数超过30天时，按承包人违约处理。

（4）工程管理：

1)承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

5.3成品保护

5.3.1施工期间，承包人根据现场情况做好成品保护工作。

5.3.2在工程移交前，承包人施工工程内容的成品保护工作，均由承包人承担，并承担相应费用。

同时，不得故意对其它承包商的工程成品造成破坏，否则，承担相应赔偿责任。

5.4安全保卫

在工程移交前，施工现场的安全保卫工作均由承包人负责，并承担被盗材料和设备的经济赔偿。

5.5税金，按国家及地方相关规定执行。

5.6工程移交和撤场

承包人承包工程内容在完工后，或竣工验收时，发包人要求提前使用，不视为验收通过，只有达到竣工验收条件，经各职能部门全部验收合格之后，才是竣工验收通过。

5.7承包人完工后，如防辐射检测验收不合格，二次组织防辐射检查验收所有费用均承包人支付，如第三次防辐射检查验收不合格，按合同价双倍赔款予发包人。附件

工程质量保修书

发包人（全称）：南方医科大学第三附属医院

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对门诊A栋2层装修改造工程（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　2　年；

5、射线防护工程：　3　年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相应的修理费用由承包人支付。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，因承包人不及时抢修而造成发包方的损失扩大，扩大的损失由承包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人检查无质量问题后签字确认。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：　　/　。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发　包　人（公章）：承　包　人（公章）：

2022年月　日2022年月　日

(六)履约验收方案

1.包1

执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》及广州市现行相关建筑工程施工验收规范、质量标准。

（1）履约验收主体

采购人：南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

工程完工后30日内

（3）履约验收方式

按国家有关的规定、规范进行

（4）履约验收程序

工程完成后30天内供应商提出申请

（5）履约验收内容

按国家有关的规定、规范进行。

（6）履约验收验收标准

按国家有关的规定、规范进行。

（7）履约验收其他事项

无

- 包2

执行国家现行的《建筑安装质量检验评定标准》、国家现行的各专业《施工验收规范》及广州市现行相关建筑工程施工验收规范、质量标准。

（1）履约验收主体

采购人：南方医科大学第三附属医院

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）履约验收时间

工程完工后30日内

（3）履约验收方式

按国家有关的规定、规范进行

（4）履约验收程序

工程完成后30天内供应商提出申请

（5）履约验收内容

按国家有关的规定、规范进行。

（6）履约验收验收标准

按国家有关的规定、规范进行。

（7）履约验收其他事项

- 无

（七）风险管控措施

1.包1

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报

2.包2

（1）国家政策变化应对措施：若尚未完成采购，则根据国家政策依法调整采购文件；若已完成采购，则采购人与供应商双方根据政策协商合同服务内容的变更。

（2）实施环境变化应对措施：若尚未完成采购，则根据环境变化依法调整采购文件；若已完成采购，采购人与供应商双方根据实施环境变化协商合同服务内容的变更。

（3）重大技术变化应对措施：建议在用户需求及合同条款规定，若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。若出现重大技术变化则要求成交供应商全力配合解决。确保采购标的能被高效利用，不影响正常营运，不浪费资源。

（4）预算项目调整应对措施：若尚未完成采购，则根据预算批复情况依法调整采购文件；若已完成采购，按医院内部审批的预算，采购人与供应商双方协商解决。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：通过前期的需求市场调研，结合项目实际情况，确定科学合理的需求参数，采购过程严格遵守法律法规相关规定，从而最大程度降低被质疑投诉的可能性。

（6）采购失败应对措施：避免设置有倾向性的采购需求，保证项目达到充分的竞争，降低采购失败的可能性；若采购失败则对失败的原因进行分析，并对采购文件进行相应调整，若符合法律规定的情形可更改为其它招标方式。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：如未按规定签订合同的，将按规定上报监管部门；如未按规定履合同的，则合同终止，由违约方承担相应的经济损失及相关的法律责任。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

在项目招标阶段，可在招标文件约定恶意串通投标的情形，若发现涉嫌恶意串通投标的情形则上报相关部门，避免投标人恶意串通导致损害国家利益、社会公共利益；在履约过程中出现损害国家利益、社会公共利益的行为，当事人不清楚的，应当当场指出来，令其改正；明知故意的损害国家利益、社会公共利益的行为，应该向有管辖权的部门举报

第二部分材料基本目录

1、建设工程施工报价书

2、工程量清单报价

3、公司营业执照及资质复印件

4、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分3.1材料格式）

5、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分3.1材料格式）

6、余泥渣土运输与排放方案承诺书

7、报价申请人声明

8、用户需求响应表

9、技术部分

10、近三年同类业绩汇总表（最多10个业绩）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分相关文件格式

封面

南方医科大学第三附属医院

（项目名称）响应文件

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程施工报价书 | 第()页 |
| 2 | 工程量清单报价 | 第()页 |
| 3 | 公司营业执照及资质复印件 | 第()页 |
| 4 | 公司法定代表人资格证明书 （详见第三部分3.1材料格式） | 第()页 |
| 5 | 公司法定代表人授权委托书 （详见第三部分3.1材料格式） | 第()页 |
| 6 | 余泥渣土运输与排放方案承诺书 | 第()页 |
| 7 | 报价申请人声明 | 第()页 |
| 8 | 用户需求响应表 | 第()页 |
| 9 | 技术方案 | 第()页 |
| 10 | 近三年同类业绩汇总表 | 第()页 |

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

一、建设工程施工报价书

报价日期：年月日

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：人工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投标总工期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓名 |  |
|  | 建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号 |  |
| 委派的安全员 | 姓名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类）编号 |  |

二、工程量清单报价

三、公司证件复印件

(包括营业执照、资质证书等、复印件需清晰）

四、法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，同志，（性别），现任我司职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

五、法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于（公司地址）（公司名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

六、余泥渣土运输与排放方案承诺书

（采购人）：

我方承诺，如成交承建(项目名称)，将编制可行的余泥渣土运输与排放方案，并安排专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员。

达到国家及地方的相关规定。

报价人名称（盖法人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

七、报价申请人声明

采购人：

本公司就参加采购工作，作出郑重声明：

一、本公司保证本次参加活动所提供的材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目报价中不与其他单位围标、串标，不出让报价资格，不向采购人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消报价资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报价资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报价资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业报价报名一年，对责任项目负责人暂停报价报名二年。多次违规的，暂停报价报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、采购文件编写、监理工作；本公司与承担本采购项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

七、本公司保证本项目报价文件编制、解释负责人按采购文件规定完成评标委员会提出的澄清要求（如有）。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明声明企业：

年月日

法定代表人盖章或签字：(企业公章)

八、用户需求响应表1、主要技术条款要求

| 序号 | 主要技术条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.报价人应根据本采购文件的用户需求书内容进行逐条填写并响应。

2.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

4.本表内容不得擅自修改。

2、主要商务条款要求

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 11 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

- 3、主材品牌

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌 | 规格 | 使用范围 | 质量等级 | 型号/系列 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它偏离说明： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

九、技术方案

1施工组织设计

报价人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

施工组织管理；

施工关键线路网络；

施工进度计划及控制措施；

主要施工工艺；

进度违约赔偿方案；

施工安全保障措施；

施工质量控制。

注：采购文件中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项，负偏离将导致投标无效。

- 近三年同类业绩汇总表××年至报价截止前类似工程业绩情况一览表

报价人名称：项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：需同时提供成交通知书或施工合同关键页、竣工验收报告或竣工验收证明。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签名或盖章）：职务：日期